## 产业处修改
附件
福州市加快全域旅游发展三年行动计划（2018-2020年）项目责任清单
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 完成时限 | 责任单位 | 责任人
一、以大项目带动大品牌建设
（一）提升闽都文化旅游
1 | 三坊七巷保护修复工程 | 全面提升三坊七巷历史文化街区停车、水电、住宿等基本旅游配套设施建设；完成唐城宋街博物馆修复建设工程。 | 2020年 | 三坊七巷保护开发公司 | 林敬金
2 | 朱紫坊保护修复工程 | 规划面积约16.86公顷，打造集聚周边精品酒店、青年驿站、漆艺众创空间、漆专卖门店等文化休闲业态的城市客厅和漆创意街区。 | 2019年 | 三坊七巷保护开发公司 鼓楼区政府 | 林敬金朱训志
3 | 上下杭历史文化街区保护修复工程 | 全面开展上下杭红线范围内古建修复。 | 2020年 | 三坊七巷保护开发公司 台江区政府 | 林敬金 孙 利
4 | 烟台山保护修复工程 | 推动烟台山历史风貌区保护与修复，突显“万国建筑博览会”特色，引导按5A级旅游景区标准，加快名人故居、西洋建筑旅游资源整合。首期打造爱国、乐群路精品线路，2018年完成烟台山公园改造工程，2020年逐步实现烟台山历史特色风貌区整体改造及运营。 | 2020年 | 仓山区政府 | 梁 栋
5 | 马尾中国船政文化城（二期） | 创建5A级旅游景区，建设船政文化城二期项目，2019年完成马江古渡分区、婴脰山分区、造船厂分区、马限山分区、船政文化广场分区、罗星塔分区六大区域建设。 | 2020年 | 马尾区政府 | 陈曾勇
6 | 闽侯八闽文化旅游项目 | 占地面积约1100亩，总建筑面积约100万平方米，打造闽越文化体验区，2019年前完成文化旅游商业街、主题公园等主体项目。 | 2020年 | 闽侯县政府 | 林 颖
7 | 中国瓷天下旅游景区 | 占地面积3500多亩，建筑面积180000平方米；主要建设陶气部落亲子景区、义窑古村、古道逃生极限运动基地、海丝瓷路奇幻漂游景区、遇见青由度假小村等五大板块。 | 2021年 | 闽清县政府 | 陈忠霖
（二）提升温泉养生旅游
8 | 福清东龙湾花蛤小镇 | 配套发展温泉、游乐、会议、度假、观光、居住等多种功能，打造以温泉休闲为基础，以主题游乐为核心，以会议度假为补充，宜居宜游的综合性大型旅游度假区。 | 2020年 | 福清市政府 | 张 帆
9 | 福州光明旅游温泉小镇 | 规划面积813.3亩，建成风情商售、温泉养生、休闲度假、商务会议、康体娱乐等多功能于一体的全新特色主题温泉旅游度假项目。 | 2020年 | 闽侯县政府 | 林 颖
10 | 晋安桂湖生态温泉项目 | 占地面积约81.6万平方米，建筑面积63.3万平方米，建成温泉博览园、温泉酒店、温泉旅游商务服务中心、温泉疗养中心、桂湖养老中心等。 | 2018年 | 晋安区政府 | 张定锋
11 | 坂顶文创旅游休闲度假项目 | 完成明朝古民居群修复开发，建成集旅游观光、休闲娱乐、乡村美食、精品酒店、商务会议、文化活动为一体的综合性旅游度假项目。 | 2018年 | 连江县政府 | 郑立敏
12 | 极乐汤温泉项目 | 引进极乐汤品牌，以及设计、运营、服务团队，共同开发福州温泉项目，探索由单纯的温泉水疗向温泉度假、温泉民宿等更广阔的业务领域拓展，打造更具竞争力的温泉品牌。 | 2022年 | 永泰县政府 市商务局 | 雷连鸣 林汉隽
13 | 永泰梧桐汤埕温泉休闲度假村 | 总建设用地745.8亩，建成度假区酒店及商服开发两大功能区度假。 | 2021年 | 永泰县政府 | 雷连鸣
14 | 世茂温泉酒店 | 用地面积30683平方米，总建筑面积63000平方米，建设一座主楼，两座附楼。 | 2021年 | 永泰县政府 | 雷连鸣
15 | 螺洲温泉小镇 | 按高品质温泉度假区、四星级酒店区以及幼儿园教学区等三个功能分区，打造成4A级温泉旅游度假景区，2020年前建成特色温泉小镇。 | 2020年 | 仓山区政府 | 梁 栋
16 | 柏悦酒店项目 | 推进柏悦酒店等温泉酒店提升改造。 | 2018年 | 鼓楼区政府 | 朱训志
17 | 温泉公园及温泉博物馆改造项目 | 完成温泉公园温泉体验区、温泉博物馆温泉科普展示提升改造。 | 2018年 | 鼓楼区政府 | 朱训志
18 | 温泉老字号澡堂改造项目 | 完成全市温泉老字号澡堂提升改造。 | 2019年 | 市城投集团 鼓楼区政府 台江区政府 | 林 涛 朱训志 孙 利
（三）提升清新生态旅游
19 | 福山郊野公园 | 2018年底完成公园二期。到2020年，完成建设生态公园100公顷、步道20公里，主次出入口登山步道、小景观节点、配套服务建筑、配套管理服务建筑等；各类桥梁设施、配套停车场等其他相关配套建筑的改造和建设、智能系统、灯光系统、监控系统、绿化工程等。 | 2020年 | 鼓楼区政府 市园林局 | 朱训志 杨 晓
20 | 鼓岭鼓山提升改造项目 | 推动鼓岭创建5A级旅游景区。 | 2020年 | 鼓岭管委会 晋安区政府 | 林 峰 张定锋
21 |  | 完成鼓山风景名胜区总规和鼓岭旅游度假区总规修编。 | 2018年 | 鼓岭管委会 晋安区政府 | 林 峰 张定锋
22 |  | 完成鼓岭鳝溪入口至过仑入口沿线边坡防护及弯道改造。 | 2018年 | 鼓岭管委会 市交通委 | 林 峰 陈希治
23 |  | 完成风貌整治、民宿改造、牡丹园、柱里酒店、自驾车营地建设。 | 2019年 | 鼓岭管委会 晋安区政府 | 林 峰 张定锋
24 | 鼓岭鹅鼻旅游度假项目 | 占地面积约1200亩，总建筑面积46万平方米。建设多功能休闲商务园区，以及旅游接待中心、文化活动中心、高端养生疗养院等配套设施。 | 2022年 | 晋安区政府 | 张定锋
25 | 福建皇帝洞大峡谷旅游风景区 | 占地面积1.2万亩，建筑面积3万平方米，日接待能力达1.2万人。 | 2021年 | 晋安区政府 | 张定锋
26 | 永泰青云山北溪—天池景区建设项目 | 建设蚂蚁小镇、主入口集散中心、天池游客集散中心。 | 2020年 | 永泰县政府 | 雷连鸣
27 | 永泰闽商生态园 | 建成华侨博物馆、五星级酒店、旅游度假休闲区、商住区、停车场及其他配套设施等。 | 2022年 | 永泰县政府 | 雷连鸣
28 | 葛岭大型旅游文化综合项目（永泰海洋极地世界） | 总用地面积193亩，建筑面积13.8万平方米。建设海洋极地科普展馆及配套服务设施，2018年底前项目一期开业。 | 2019年 | 永泰县政府 | 雷连鸣
29 | 赤壁温泉森林康养小镇 | 打造以森林康养、森林教育、森林运动、温泉度假为主的赤壁森林温泉文化旅游小镇。 | 2022年 | 永泰县政府 | 雷连鸣
30 | 中国永泰国际功夫影视小镇 | 植入李小龙、徐小明等影视IP、叶问精武门等版权，并结合永泰当地文化基因，打造“一环三片，一心四翼”的集观光、度假及产业培育的旅游综合体。 | 2022年 | 永泰县政府 | 雷连鸣
31 | 泰禾海峡（永泰）生态旅游度假项目 | 总建设用地588亩，地上总建筑面积35万平方米。建成精品禅修酒店、度假公寓、健康管理中心、民俗商业街等。 | 2020年 | 永泰县政府 | 雷连鸣
32 | 罗源吕洞畲族风情休闲度假园 | 建设接待服务区、休闲度假区、珍稀植物展示区、康体运动区、森林背景区。 | 2019年 | 罗源县政府 | 林心銮
33 | 罗源畲山水景区提升项目 | 游步道提升、配套设施新增、防护栏新增及改造、新增防洪通道、改建厕所2处、新增农家乐设施、民宿等。 | 2021年 | 罗源县政府 | 林心銮
34 | 永泰水上乐园 | 建设海底城市游览区、商务休闲接待区、室内温泉会馆区、室内游泳馆区、室内水上乐园区、室外温泉区、配套服务区等区域。 | 2020年 | 永泰县政府 | 雷连鸣
35 | 永泰大湖森林特色小镇 | 建设赛道、度假公寓民宿、旅游酒店、康养中心、科普教育、生态环保等功能区分。 | 2022年 | 永泰县政府 市林业局 | 雷连鸣 童桂荣
36 | 特色森林步道项目 | 到2020年每个县（市）区至少建成一条特色森林步道。 | 2020年 | 各县（市）区政府 | 朱训志 孙 利 梁 栋 张定锋 陈曾勇 蔡劲松 张 帆 林 颖 郑立敏 陈忠霖 林心銮 雷连鸣
37 | “山地慢城，天下逸都”休闲旅游小镇项目 | 根据一都的资源条件与特色，打造七大主题旅游区，25个主题项目区，将自然生态，人文历史，休闲运动，健康饮食有机结合。 | 2020年 | 福清市政府 | 张 帆
（四）做大滨海度假游
38 | 长乐东湖VR小镇 | 总建筑用地约3.39平方公里，按A级旅游景区功能配套，2020年前建成东湖湖畔休闲公园、东湖水世界等主题板块。 | 2020年 | 长乐区政府 | 蔡劲松
39 | 佰翔海景酒店 | 总建筑面积8.8万平方米，建设海景大酒店。 | 2018年 | 长乐区政府 | 蔡劲松
40 | 福州邮轮首航 | 加快福州邮轮旅游发展试验区建设，2019年完成首航，促进早日形成一定规模的邮轮港城。 | 2019年 | 长乐区政府 | 蔡劲松
41 | 长乐东洛岛无居民海岛保护与开发利用示范项目 | 完善东洛岛旅游基础设施，修复提升东洛岛生态环境。 | 2019年 | 长乐区政府 | 蔡劲松
42 | 琅岐国际海岛度假综合园项目一期 | 占地200亩，总建筑面积30.79万平方米，建设旅游度假区及配套道路建设等。 | 2020年 | 马尾区政府 | 陈曾勇
43 | 琅岐国际海岛度假综合园项目二期 | 占地150亩，总建筑面积22.98万平方米，建设旅游度假区及配套道路建设等。 | 2020年 | 马尾区政府 | 陈曾勇
44 | 琅岐国际海岛度假综合园项目三期 | 占地232亩，总建筑面积27万平方米，建设旅游度假区及配套道路建设等。 | 2020年 | 马尾区政府 | 陈曾勇
45 | 琅岐全域文旅项目 | 全面融合海国文化、山水文化、华侨文化、闽台文化等文化内涵，在琅岐岛建造六旗主题乐园、欧洲演艺、大型室内外水乐园、海洋馆、童话王国儿童公园、母亲农场、大航海主题乐园、大地艺术等8个主题项目，打造集观光、休闲、度假、文化、养生、购物、教育等各种类型业态为一体，中国最大的综合文旅项目。 | 2020年 | 马尾区政府 | 陈曾勇
46 | 马尾对台综合客运码头建设项目 | 2019年前启用马尾对台综合客运码头，促进马祖“一日游”。 | 2019年 | 马尾区政府 | 陈曾勇
47 | 信通码头项目 | 布置游艇泊位129个以及摩托艇泊位156个，海域面积48860平方米，占用海岸线338米，用于建设配套游艇泊位，停靠游艇。 | 2020年 | 马尾区政府 | 陈曾勇
48 | 福州世贸中心项目 | 建设世界贸易中心塔楼、科技创新中心、海上丝绸之路沿线国家产品展示中心、高端商业酒店、公共服务设施和购物中心综合体。 | 2020年 | 马尾区政府 | 陈曾勇
49 | 进口海洋商品展示体验综合馆 | 在福州琅岐生态智慧海丝小镇的启动范围内，拟建进口海洋商品展示体验综合馆。 | 2020年 | 马尾区政府 | 陈曾勇
50 | 福清东壁岛滨海旅游度假区项目 | 建成福地九使山区、聚福游艇会区、幸福娱乐圈区、欢喜渔家情区、寻福配套园区等五大功能区。 | 2021年 | 福清市政府 | 张 帆
51 | 休闲渔业旅游开发综合项目 | 建成以牛澳湾休闲渔业旅游开发综合项目建设为主体，融牛澳湾滨海旅游度假综合体、休闲渔业众创空间、牛澳外湾渔业养殖综合配套服务基地、陶澳海滨度假村、躬耕南洋养生农业庄园、东洋五彩田园综合体以及罗源湾无人岛开发建设于一体渔港风情特色小镇；打造体验中国舟船文化的4A滨海旅游度假区。 | 2022年 | 罗源县政府 | 林心銮
52 | 冠城大通广场项目 | 打造游艇俱乐部，建设游艇码头及游艇码头配套设施。 | 2021年 | 仓山区政府 | 梁 栋
53 | 粗芦岛龙沙丘旦滨海旅游度假村 | 按照国家5A级旅游区标准规划设计，开发建设集四星级标准酒店、游艇俱乐部、海上垂钓中心、农业观光和归国华侨养生村等项目于一体的综合性滨海旅游度假村。 | 2020年 | 连江县政府 | 郑立敏
54 | 三江口旅游综合体榕树湾项目 | 建设演艺中心、儿童乐园、水上乐园、冰雪世界、土楼酒店、品牌酒店、福星轮（摩天轮）、非遗文创街、榕城美食街、闽都风情街、主题电影院、VR体验馆、温泉会馆等文旅设施。 | 2020年 | 仓山区政府 | 梁 栋
二、加快“旅游+”产业融合
（一）促进旅游与文化融合
55 | 实施“一县（市）区一特色文化街区” | 2019年，每个县（市）区各打造1个特色文化街区。 | 2019年 | 市规划局 市国土局 市文广新局 市名城委 各县（市）区政府 | 翁华锋 郑章干 孙晓岚 杨 勇 朱训志 孙 利 梁 栋 张定锋 陈曾勇 蔡劲松 张 帆 林 颖 郑立敏 陈忠霖 林心銮 雷连鸣
56 | 庄寨保护与开发项目 | 2019年完成永泰庄寨历史建筑的专项保护规划编制工作，并启动保护开发。 | 2019年 | 永泰县政府 市名城委 | 雷连鸣 杨 勇
57 | 永泰嵩口特色小镇 | 实施古民居修复、千年渡口绿化提升，壅水坝建设，推动国际级特色小镇建设。2018年完成一期核心游道节点景观工程。 | 2020年 | 永泰县政府 | 雷连鸣
58 | 大型文旅演艺项目 | 引进升级版“印象西湖”类型的大型文旅演艺项目落地福州。 | 2020年 | 市文广新局 | 孙晓岚
59 | 永鸿文化旅游城项目 | 完成温泉大酒店、影剧院、动漫城的装修及设备安装工程；完成永鸿动物园建设。 | 2019年 | 福清市政府 | 张 帆
60 | 闽侯海丝时尚居艺小镇 | 打造集生产销售、艺术原创、体验参与、旅游休闲、收藏、展示、培训为一体的工艺创意特色小镇。 | 2020年 | 闽侯县政府 | 林 颖
（二）促进旅游与农业融合
61 | 乡村旅游精品示范点建设项目 | 2019年前建成9个乡村旅游精品示范点，到2020年共建成11个乡村旅游精品示范点。 | 2020年 | 市旅发委 | 翁国平
62 | 100个乡村旅游休闲集镇、旅游村（特色村）建设项目 | 2018建成星级休闲集镇2个，星级旅游村5个；2019年建成星级休闲集镇2个，星级旅游村6个；2020年建成星级休闲集镇2个，星级旅游村7个；到2020年共建成100个乡村旅游特色村镇，其中3家四星级乡村旅游集镇、8家四星级乡村旅游村。 | 2020年 | 相关县（市）区政府 | 梁 栋 张定锋 陈曾勇 蔡劲松 张 帆 林 颖 郑立敏 陈忠霖 林心銮 雷连鸣
63 | 永杰鱼天下观光园 | 打造集旅游、观光、餐饮、娱乐、休闲、度假为一体的旅游产业链条,计划用地327亩。 | 2021年 | 闽清县政府 | 陈忠霖
64 | 如家田园小镇 | 占地约400亩，建设四季花海60亩，建设五大农业体验园区占地100亩，新奇植物观赏园60亩。 | 2020年 | 晋安区政府 | 张定锋
65 | 禾山自然风景区 | 拟建设畲族民俗馆、鸟语林、梅花园、鲤鱼溪、畲家竹木山庄、钟下农家休闲农场等项目。 | 2020年 | 罗源县政府 | 林心銮
（三）促进旅游与商贸融合
66 | 达明美食街建设 | 做优做旺达明美食街。 | 2018年 | 鼓楼区政府 | 朱训志
67 | 专业或综合类大型夜色经济街区建设项目 | 推进苏万宝商圈、奥体周边纳凉旅游区等重点夜色经济街区建设，力争2018年底前各（县）市区各自建设1-3个专业或综合类大型夜色经济街区。 | 2018年 | 各县（市）区政府 | 朱训志 孙 利 梁 栋 张定锋 陈曾勇 蔡劲松 张 帆 林 颖 郑立敏 陈忠霖 林心銮 雷连鸣
68 | 梅园小镇 | 总占地面积19467平方米，建设梅园小镇（酒店项目配套）。 | 2020年 | 晋安区政府 | 张定锋
69 | 盛辉戴斯酒店 | 占地面积5000平方米，建筑面积16000平方米。建设盛辉总部休闲餐饮娱乐住宿服务项目。 | 2019年 | 晋安区政府 | 张定锋
70 | 嘉元温德姆酒店 | 总建筑面积112000平方米，其中计容面积72000平方米，不计容面积40000平方米。其中酒店建筑物面积60500平方米，其他附属配套面积51500平方米。 | 2020年 | 福清市政府 | 张 帆
71 | 东二环泰禾广场二期 | 建设一个购物中心以及一幢5A写字楼，建设二幢星级酒店（铂尔曼酒店、洲际酒店）。 | 2020年 | 晋安区政府 市商务局 | 张定锋 林汉隽
（四）促进旅游与康养融合
72 | 七叠温泉景区二期提升工程 | 推出“生态养生之旅”“中医养生之旅”等特色体验活动，建设公寓式酒店、农业生态园、游客服务中心、停车场、游步道、标识标牌、宾馆扩建等。 | 2021年 | 闽清县政府 | 陈忠霖
73 | 旗山国际森林疗愈养生小镇 | 以旗山森林温泉度假村为基础，建成一个国家的旗山国际养生医疗旅游示范区和两大基地：森林康养示范基地、医疗产业基地，以特色小镇、美丽乡村为核心的国际生态旅游与康养产业。 | 2022年 | 高新区管委会 | 叶仁佑
74 | 青马健康城项目 | 项目共计5814.5亩，其中旅游区409.8亩，儿童游学漫区1706.5亩，养生度假区3698.2亩；项目建设旅游村落20座，酒店一栋，健康中心楼一栋，文化街一座，儿童农庄一座，茶田书院一座，水果屋一座；卡通城堡一座等。 | 2020年 | 闽清县政府 | 陈忠霖
（五）促进旅游与体育融合
75 | 永泰国际自行车赛 | 开展永泰国际自行车赛事，挖掘丰富体育旅游体验。 | 每年开展 | 永泰县政府 市体育局 | 雷连鸣 张 涵
76 | 环南台岛体育赛事 | 开发环南台岛休闲路骑行健身项目与马拉松赛事运动。 | 2020年 | 仓山区政府 市体育局 | 梁 栋 张 涵
77 | 连江定海湾山海运动小镇项目 | 建设游艇产业群，打造码头、酒店、小镇配套齐全的滨海旅游度假休闲区；建设登山长城、运动健康公寓、山地户外运动等运动体验区以及健康养老等各项相关配套设施。 | 2020年 | 连江县政府 | 郑立敏
78 | 寿山溪漂流项目 | 2019年底建设完成景区3.5公里漂流河道改造及园区配套设施升级。 | 2019年 | 晋安区政府 | 张定锋
三、实施精准、创意、系统营销
79 | 央视广告项目 | 在中央电视台《朝闻天下》等知名栏目投放福州城市形象广告。 | 2018年 | 市旅发委 | 翁国平
80 | 省市级媒体广告项目 | 持续在省级媒体平台投放旅游形象广告，加大在车载广播投放旅游广告。 | 2018年 | 市旅发委 | 翁国平
81 | 旅游精品线路评选 | 开展精品线路评选，推出游客喜爱、市场认可的系列旅游精品线路。 | 2018年 | 市旅发委 | 翁国平
82 | 境内旅游推介活动 | 每年赴境内客源地开展不少于10场旅游推介活动。 | 每年开展 | 市旅发委 | 翁国平
83 | 港澳台旅游营销活动 | 开展“澳门万人游福州”“香港万人游福州”等系列营销活动，推出优惠措施，吸引港澳客人来榕旅游。 | 2018年 | 市旅发委 | 翁国平
84 | “爱福州、游福州、享福州”行动 | 开展福州市民“爱福州、游福州、享福州”系列活动，推动实施旅游惠民政策。 | 2018年 | 市旅发委 | 翁国平
85 | 境外旅游推介活动 | 每年赴境外客源地开展不少于2场旅游推介活动。 | 每年开展 | 市旅发委 | 翁国平
86 | “新春旅游月”活动 | 每年举办“新春旅游月”，各县（市）区及景区全面发动，推出系列活动，作旺春节市场。 | 每年开展 | 市旅发委 | 翁国平
87 | “乐游福州”活动 | 实施“乐游福州”“月月有活动，一年都精彩”旅游节庆活动计划，发动各县（市）区及景区推出各具特色的旅游节庆活动，吸引游客。 | 每年开展 | 市旅发委 | 翁国平
88 | 海丝国际旅游节 | 提升海丝国际旅游节节庆带动效应，每年11月举办海丝国际旅游节。 | 每年开展 | 市旅发委 | 翁国平
89 | 创新新媒体营销计划 | 利用好微博、微信等网络平台，加强与抖音、腾讯等新媒体的合作，开展事件营销，打造“网红城市”。 | 每年开展 | 市旅发委 | 翁国平
四、打造游客最放心的旅游市场环境
90 | “放心游福州”服务承诺 | 持续开展“双随机一公开”及联合执法等综合监管机制，坚持实施旅游市场秩序专项整治。 | 每年开展 | 市旅发委 | 翁国平
91 | 红黑名单制度 | 在“信用福州”网站及媒体公示旅游行业“红黑名单”。被列入“红名单”的旅游企业，在政府采购、招标投标、评先评优、资金扶持等活动中，同等条件下优先采用、优先推荐；对被列入“黑名单”的旅游企业，实施信用约束、部门联合惩戒，并通过企业信用公示系统向社会公示。 | 每年开展 | 市旅发委 市市场监督管理局 | 翁国平 陈宗胜
92 | “十百千”培养计划 | 实施旅游英才“十百千”（十名金牌导游、百名管理人才、千名优秀导游员）培养计划。 | 每年开展 | 市旅发委 | 翁国平
五、统筹建设人本化的旅游公共配套体系
93 | 民航专项扶持奖励办法 | 出台民航专项扶持奖励办法，鼓励开辟新的洲际航线，增加已有国际直航城市的航班频次。鼓励航空公司与景区、酒店合作，打造旅游目的地。 | 2018年 | 市发改委 | 游通铃
94 | 自驾车营地项目 | 建成贵安温泉懒虫房车露营公园、闽台房车营地、福建牧家旗山露营公园等。 | 2019年 | 连江县政府 马尾区政府 高新区管委会 | 郑立敏 陈曾勇 叶仁佑
95 | 卧龙谷风景区轻奢露营主题公园 | 营地建设及配套、常规项目主体建设、相关的配套建设。 | 2020年 | 晋安区政府 | 张定锋
96 | 旅游直通车项目 | 推进旅游直通车，覆盖全市4A级以上及大部分温泉景区，实现景区交通无缝连接。 | 2020年 | 各县（市）区政府 | 朱训志 孙 利 梁 栋 张定锋 陈曾勇 蔡劲松 张 帆 林 颖 郑立敏 陈忠霖 林心銮 雷连鸣
97 | 旅游导引标识体系建设 | 在通往全市4A级以上主要旅游景区的主干道、高速路上设置交通引导牌，2018年完成27面，2019年前实现主要景区引导牌全覆盖。 | 2019年 | 相关县（市）区政府 市交通委 市旅发委 | 朱训志 张定锋 陈曾勇 张 帆 郑立敏 林心銮 雷连鸣 陈希治 翁国平
98 | 集散咨询服务体系建设 | 2018年建成闽清县旅游集散服务中心，到2020年完成台江、晋安、仓山、马尾、长乐、连江、闽侯集散中心建设，实现全市旅游集散咨询服务全覆盖。 | 2020年 | 相关县（市）区政府 | 孙 利 梁 栋 张定锋 陈曾勇 蔡劲松 林 颖 郑立敏 陈忠霖
99 | 海上丝绸之路及海峡两岸旅游大数据中心 | 2020年前逐步实现海丝沿线国家旅游相关数据的采集与分析应用。 | 2020年 | 市数字办 市旅发委 | 曾伟东 翁国平
100 | 旅游产业运行监测与应急指挥平台 | 2018年底前建成，实现与县(市)区旅游局、景区三级联动。 | 2018 | 市旅发委 | 翁国平
101 | 景区票务管理智能化 | 接入各类购票平台，2019年实现A级景区网上购票全覆盖。 | 2019年 | 市数字办 市旅发委 | 曾伟东 翁国平
102 | 新建或改建160座旅游厕所 | 推进“厕所革命”新三年行动计划，新建或改建完成160座，其中2018建设完成62座，2019年建完成设53座，2020年建设完成45座。 | 2020年 | 各县（市）区政府 | 朱训志 孙 利 梁 栋 张定锋 陈曾勇 蔡劲松 张 帆 林 颖 郑立敏 陈忠霖 林心銮 雷连鸣
六、组织保障
103 | 成立福州市全域旅游发展工作领导小组。 | 由市长任组长，分管副市长任常务副组长，市直相关部门为成员单位。领导小组下设办公室，办公室主任由旅发委主任兼任。领导小组定期召开会议，协调研究解决旅游业发展中存在的问题，强力推进重点旅游项目建设。 | 2018年 | 市政府办公厅 | 朱汉民
104 | 编制《福州市全域旅游发展规划》和全域旅游创建方案 | 启动全国全域旅游示范区创建，编制完成《福州市全域旅游发展规划》和全域旅游创建方案。 | 2018年 | 市旅发委 | 翁国平
105 | 旅游发展专项资金保障 | 市财政结合旅游产业发展需要，增加旅游发展专项资金。 | 2020年 | 市财政局 | 林中麟
106 | 提高对县（市）区旅游发展指标考核权重 | 提高对县（市）区旅游发展指标考核权重至千分之二十。 | 2019年 | 市效能办 | 盖文玲