关于2022年度市级旅游专项资金景区直通车、

景区设施建设提升及内河闽江旅游品牌建设项目

补助资金的专项审计报告

闽宏友专A字〔2022〕第154号

福州市文化和旅游局：

我们接受委托，对2022年度市级旅游专项资金景区直通车、景区设施建设提升及内河闽江旅游品牌建设项目补助资金的情况进行审计。

在审计过程中，我们审查了各县区申报单位提供的相关申报材料等资料，重点查阅了该项目的相关合同，发票，支出凭证及单位的营业范围，建设内容等，并通过询问、检查、现场访谈等形式实施了相关的审计程序。

一、被审计单位的责任

根据《中华人民共和国注册会计师法》、《中华人民共和国审计法》、《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）的相关规定被审计单位应当确保所提交的审计资料的客观、真实，并向审计人员作真实的表述，若有虚假被审计单位承担相应的法律责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则、《福州市文化和旅游局 福州市财政局关于印发2022年福州市旅游发展专项资金申报指南的通知》及其他相关的财政、财务法律法规的规定计划和实施审计工作以对各申报单位申报是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关的证据。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计情况

本年度共有16家单位申报2022年福州市旅游发展专项资金。经审核，其中符合景区直通车运营补助申报条件的企业2家，符合旅游景区设施建设提升补助申报条件的企业12家，符合内河旅游品牌建设补助申报条件的有1家，不符合旅游景区设施建设提升补助申报条件的有1家，具体情况如下：

（一）符合景区直通车运营补助申报条件的企业2家

1、福州市长乐区闽运交通运输有限公司,公司已开通了从长乐集散中心至闽江河口国家湿地公园（4A级）、长乐集散中心至漳港显应宫（3A级）、从长乐集散中心至东湖数字小镇（3A级）共3条旅游线路直通车，实际已投资294.00万元，2021年已补助50.00万元，本次申请补助25.00万元,审定建议补助金额25.00万元。

2、闽清福旅旅游文化有限公司,公司已开通了从闽清县旅游集散服务中心至宏琳厝（3A级）、闽清县旅游集散服务中心至瓷天下海丝谷（3A级）、从闽清县旅游集散服务中心至三坊七巷（5A级）共3条旅游线路直通车，实际已投资100.00万元，本次申请补助50.00万元,审定建议补助金额50.00万元。

（二）符合旅游景区设施建设提升补助申报条件的企业12家

3、福建畲山水景区投资开发有限公司，公司开发的罗源畲山水景区，系3A级旅游景区。2022年实施二期工程建设，规划投入300.00万元对景区配套设施进行新增与改造。2022年已支付景区标识牌制作费148,000.00元，支付游客服务中心区域铁艺结构修缮材料款158,076.00元，茶馆及游步道改造工程款636,600.00元，三项共计支出942,676.00元。福建畲山水景区投资开发有限公司2021年已补助25.00万元，本次申请补助50.00万元，审定建议补助金额25.00万元。

4、福建贵安新天地旅游文化投资开发有限公司，福州贵安新天地休闲旅游度假区，系4A级旅游景区。公司计划对景区游乐设备开展延寿维修，提升景区安全并开展智慧景区建设，总投资388.44万元。2022年已支付景区设备维修费1,358,179.00元。福建贵安新天地旅游文化投资开发有限公司本次申请补助50.00万元，审定建议补助金额50.00万元。

5、福清市后溪恒源生态旅游开发有限公司，公司开发的福清后溪旅游区，系3A级旅游景区。公司计划对景区标识，手机信号覆盖工程，安防设施提升改造工程，工程总投资207.695万元。2021年已支付景区标识牌制作费172,143.00元，步道建设工程款594,000.00元；2022年支付景区工程款（手机信号覆盖工程）64,650.00元，景区安全监控系统费200,000.00元，上述共计支出1,030,793.00元。福清市后溪恒源生态旅游开发有限公司本次申请补助50.00万元，审定建议补助金额50.00万元。

6、福建省石竹梦乡旅游有限公司，公司投资开发的石竹山景区，系3A级旅游景区。公司计划对景区的游客服务中心和医务室进行改造，2022年支付景区各类改造工程款370,884.35元。福建省石竹梦乡旅游有限公司本次申请补助37.00万元，审定建议补助金额37.00万元。

7、福建豪业七叠温泉景区开发有限公司，公司开发的豪业七叠温泉景区，系3A级景区，公司计划建设七叠大众茶馆，七叠停车场，工程总投资108.2万元。2022年已支付景区七叠大众茶馆，七叠停车场材料及工程款共计574,697.5元。福建豪业七叠温泉景区开发有限公司本次申请补助50.00万元，审定建议补助金额50.00万元。

8、福建瓷天下旅游产业投资有限公司，公司投资开发的闽清瓷天下海丝景区，系3A级旅游景区，公司计划对海丝谷景区的游客中心进行装修，完善标识指示系统，游步道等设施提升改造工程，工程总投资150.00万元。2021年已支付景区各类工程款136,426.77元；2022年支付景区各类工程款424,823.00元，上述共计支出561,249.77元。福建瓷天下旅游产业投资有限公司本次申请补助50.00万元，审定建议补助金额50.00万元。

9、福建省永泰县百际沟旅游发展有限公司，公司投资建设的百际沟生态旅游景区，系4A级旅游景区，公司计划建设大众茶馆，新建观光茶亭等工程，总投资137.00万元，2022年支付景区各类改造工程款807,696.00元(其中500,000.00元为对公账户转账,有银行回单,发票;另307,696元为个人账户转账,系零星农民工工资,有转账凭证,付款清单)。福建省永泰县百际沟旅游发展有限公司本次申请补助50.00万元，审定建议补助金额50.00万元。

10、福建泳泰旅游有限公司，公司投资建设的永泰欧乐堡海洋世界，系4A级旅游景区。公司计划建设步道和装饰及设备更新等工程，总投资237.5866万元，2022年支付景区各类改造工程款2,375,866.00元。福建泳泰旅游有限公司本次申请补助50.00万元，审定建议补助金额50.00万元。

11、福建海峡源脉温泉股份有限公司，源脉温泉园，系3A级景区。公司计划开展智慧旅游，在园内建设数字温泉（票付通系统）和配置自动体外除颤仪，工程总投资70.50万元。2022年已支付自动体外除颤仪费用26,000元，2021年支付票付通系统费用135,809.10元，2020年支付票付通系统费用203,713.67元，上述共计支付365,522.77元。福建海峡源脉温泉股份有限公司本次申请补助50.00万元，审定建议补助金额36.55万元。

12、福建皇氐洞景区开发有限公司，皇帝洞生态旅游景区，系3A级景区。公司计划建设森林康养自然教育游步道，标识牌等，工程总投资300.00万元。2022年已支付景区材料及工程款共计1,019,050.00元。福建皇氐洞景区开发有限公司2021年已补助50.00万元，本次申请补助50.00万元，审定建议补助金额25.00万元。

13、福州市鼓楼区福山郊野公园服务中心，福山郊野公园，系3A级景区。公园服务中心计划建设新思想教育实践基地，直饮水机网项目，标识牌项目等，工程总投资109.37万元。2022年已支付景区材料及工程款177,262.6元，2021年支付景区材料及工程款719,615元，上述共计896,877.60元。福州市鼓楼区福山郊野公园服务中心本次申请补助50.00万元，审定建议补助金额50.00万元。

14、福州市西湖公园管理处，福州西湖公园，系3A级旅游景区。管理处计划于2022年5月对景区步道沿线老旧破损的护栏进行安全提升。工程总投资50.00万元。2022年已支付步道建设工程款431,480.00元。福州市西湖公园管理处本次申请补助43.148万元，审定建议补助金额43.148万元。

（三）符合内河旅游品牌建设项目补助申报条件的企业1家

15、福州水务集团有限公司，公司于2022年3月25日通过招投标采购游艇10艘，用于内河游客旅游服务，投资总金额7,218,800.00元，2022年已支付游艇采购金额2,724,040.00元，福州水务集团有限公司本次申请补助金额50.00万元，审定建议补助金额50.00万元。

（四）不符合旅游景区设施建设提升补助申报条件的企业1家

16、永泰县天门山生态农业旅游开发有限公司，公司投资开发的天门山景区，系4A级旅游景区，公司投资建设天门山时光隧道光影展项目，总投资188.00万元，2021年现金支付景区各类改造工程款100.00万元。永泰县天门山生态农业旅游开发有限公司本次申请补助50万元，经审核,该公司银行账号已被法院冻结,公司股东股权也被法院依法冻结,并且于2021年由于提供不真实的统计资料,被市统计局予以警告、通报,并处罚款壹万伍仟元,根据《2022年福州市旅游发展专项资金申报指南》：二、申报条件 申请专项资金的项目承担单位应具有独立法人资格，并符合以下条件：1.工商注册、税务登记在本市所辖范围；2.有完善的内部财务管理制度，能够接受财政部门的监督、检查和指导；3.连续经营且近两年内在业务管理、财务管理、税收管理等方面无不良记录，没有违反国家财税政策的行为，无其他违法失信情形；4.近两年未因侵害旅游者合法权益等违法违规行为受到行政机关处以罚款及以上的行政处罚。该公司不符合申报条件的第3点，存在其他失信行为。本次审定建议不予补助。

- 四、报告用途

本专项审计报告仅供福州市文化和旅游局开展关于2022年度市级旅游专项资金景区直通车、景区设施建设提升及内河闽江旅游品牌建设项目补助资金使用,因使用不当造成的后果,与执行本业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：1、2022年度市级专项资金(景区直通车、景区提升、内河旅游品牌)项目审核情况表

2、2022 年福州市旅游发展专项资金申报单位专项审计意见表

福建宏友会计师事务所有限公司                 中国注册会计师：

中国·福州                            中国注册会计师：

二０二二年九月一日

附表1

2022年度市级专项资金(景区直通车、景区提升、内河旅游品牌)

项目专项补助申报审核情况表

单位金额：人民币万元

| 序号 | 申报单位名称 | 申请项目 | 申报工程 | 工商登记情况 |  | 项目申报数据 |  | 项目审核数据 |  | 审核意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 登记地 | 成立时间 | 年度计划 投资额 | 申请补助金额 | 年度已投入金额 | 初审建议补助金额 |  |  |
| 1 | 福州市长乐区闽运交通运输有限公司 | 景区直通车运营补助项目 | 长乐集散中心至闽江河口国家湿地公园、漳港显应宫、东湖数字小镇景区 直通车3条线路运营补助 | 长乐区 | 2020年1月22日 | 360.00 | 25.00 |  | 25.00 | 通过 | 2021年已获得补助50.00万元 |
| 2 | 闽清福旅旅游文化有限公司 | 景区直通车运营补助项目 | 闽清县旅游集散服务中心至宏琳厝、瓷天下海丝谷、三坊七巷景区 直通车3条线路运营补助 | 闽清县 | 2020年11月23日 | 100.00 | 50.00 |  | 50.00 | 通过 |  |
| 3 | 福建畲山水景区投资开发有限公司 | 旅游景区设施建设提升补助项目 | 福建畲山水景区二期建设提升项目 | 罗源县 | 2004年6月2日 | 300.00 | 50.00 | 94.27 | 25.00 | 通过 | 2021年已获得补助25.00万元 |
| 4 | 福建贵安新天地旅游文化投资有限公司 | 旅游景区设施建 设提升补助项目 | 游乐设备延寿、景区人脸识别系统改造、监控设施设备维护等 | 连江县 | 2013年11月1日 | 388.44 | 50.00 | 135.82 | 50.00 | 通过 |  |
| 5 | 福清市后溪恒源生态旅游开发有限公司 | 旅游景区设施建设提升补助项目 | 景区标识，手机信号覆盖工程，安防设施提升改造 | 福清市 | 2008年12月1日 | 207.70 | 50.00 | 103.08 | 50.00 | 通过 |  |
| 6 | 福建省石竹梦乡旅游有限公司 | 旅游景区设施建 设提升补助项目 | 景区的游客服务中心和医务室进行改造 | 福清市 | 2020年3月9日 | 37.09 | 37.00 | 37.09 | 37.00 | 通过 |  |
| 7 | 福建豪业七叠温泉景区开发有限公司 | 旅游景区设施建 设提升补助项目 | 建设七叠大众茶馆，七叠停车场 | 闽清县 | 2008年11月26日 | 108.20 | 50.00 | 57.47 | 50.00 | 通过 |  |
| 8 | 福建瓷天下旅游产业投资有限公司 | 旅游景区设施建 设提升补助项目 | 对海丝谷景区的游客中心进行装修，完善标识指示系统，游步道等设施提升改造工程 | 闽清县 | 2016年12月6日 | 150.00 | 50.00 | 56.12 | 50.00 | 通过 |  |
| 9 | 福建省永泰县百际沟旅游发展有限公司 | 旅游景区设施建 设提升补助项目 | 建设大众茶馆，新建观光茶亭等工程 | 永泰县 | 2005年11月7日 | 137.00 | 50.00 | 80.77 | 50.00 | 通过 |  |
| 10 | 福建泳泰旅游有限公司 | 旅游景区设施建 设提升补助项目 | 永泰欧乐堡海洋世界,建设步道和装饰及设备更新等工程 | 永泰县 | 2016年6月20日 | 237.59 | 50.00 | 237.59 | 50.00 | 通过 |  |
| 11 | 福建海峡源脉温泉股份有限公司 | 旅游景区设施建 设提升补助项目 | 开展智慧旅游，在园内建设数字温泉（票付通系统）和配置自动体外除颤仪 | 福州市 | 1991年9月26日 | 70.50 | 50.00 | 36.55 | 36.55 | 通过 |  |
| 12 | 福建皇氐洞景区开发有限公司 | 旅游景区设施建 设提升补助项目 | 建设森林康养自然教育游步道，标识牌等 | 晋安区 | 2002年6月26日 | 300.00 | 50.00 | 101.91 | 25.00 | 通过 | 2021年已补助50.00万元 |
| 13 | 福州市鼓楼区福山郊野公园服务中心 | 旅游景区设施建 设提升补助项目 | 公园服务中心计划建设新思想教育实践基地，直饮水机网项目，标识牌项目等 | 鼓楼区 | 2019年6月21日 | 109.37 | 50.00 | 89.69 | 50.00 | 通过 |  |
| 14 | 福州市西湖公园管理处 | 旅游景区设施建 设提升补助项目 | 景区步道沿线老旧破损的护栏更新改造和安全提升 | 鼓楼区 | 1992年11月4日 | 50.00 | 43.148 | 43.15 | 43.148 | 通过 |  |
| 15 | 福州水务集团有限公司 | 内河旅游品牌建设项目补助 | 招投标采购游艇10艘，用于内河游客旅游服务 | 鼓楼区 | 2008年11月13日 | 721.88 | 50.00 | 272.40 | 50.00 | 通过 |  |
| 16 | 永泰县天门山生态农业旅游开发有限公司 | 旅游景区设施建 设提升补助项目 | 建设天门山时光隧道光影展工程 | 永泰县 | 2002年7月9日 | 188.00 | 50.00 |  | 0.00 | 未通过 | 失信及2021年度受到过行政处罚 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 3,465.76 | 755.148 | 1,345.91 | 641.698 |  |  |

| 附表2-1 2022年福州市旅游发展专项资金申报单位专项审计意见表 |
| --- |
| 企业(单位)名称 | 福州市长乐区闽运交通运输有限公司 |
| 申报类型 | 景区直通车项目 |
| 审计内容 | 是否符合要求 |
| 企业(单位)申报的项目是否符合申报补助的 范围和标准 | 申报的长乐集散中心至闽江河口国家湿地公园、漳港显应 宫、东湖数字小镇景区直通车运营建设符合申报补助范围 |
| 申请报告是否完整 | 申请报告完整。 |
| 企业(单位)法人资格证明(营业执照或事业 单位法人证书、法人身份证复印件)是否齐全 | 企业法人资格证明(营业执照或事业单位法人证书、法人 身份证复印件)齐全。 |
| 企业(单位)信用信息查询记录是否完整。 (申报奖励或补助金额在50万元(或100万元)以上的应提供第三方信用机构出具的企业信用评估报告) | 企业信用查询记录完整，国家企业信用信息公示系统查询 未见近两年因侵害旅游者合法权益等违法违规行为受到行 政机关处以罚款及以上的行政处罚记录。 |
| 往年曾获得补助再次申报的项目，是否有提供 前期补助项目建设及资金使用情况综合报告，并由(市)区旅游或财政部门出具项目的绩效 评价意见。(包括资金使用情况) | 2021年已补助50万元.有景区直通车补助资金使用情况报告 |
| 是否连续补助三年 | 该申报的项目未连续补助三年。 |
| 景区直通车线路确认表线路涉及景区、每天往返次数是否符合申报标准 | 申报的长乐集散中心至闽江河口国家湿地公园(3A)、漳 港显应宫(3A)、东湖数字小镇(3A)每天往返次数均为2趟，符合申报标准 |
| 景区直通车线路确认表线路涉及景区、县 (市)区文化体育和旅游局、县(市)区财政局确认情况 | 均确认并加盖公章。 |
|  | 简要说明： |
| 综合评价意见 | 企业申报的项目符合2022年福州市旅游发展专项资金景区直通车项目的申报条件。 |
|  | 结论(符合/不符合):符合 |

附表2-2

| 2022年福州市旅游发展专项资金申报单位专项审计意见表 |  |
| --- | --- |
| 企业(单位)名称 | 闽清福旅旅游文化有限公司 |
| 申报类型 | 景区直通车项目 |
| 审计内容 | 是否符合要求 |
| 企业(单位)申报的项目是否符合申报补助的范围和标准 | 申报的闽清县旅游集散服务中心至宏琳厝（3A级）、闽清县旅游集散服务中心至瓷天下海丝谷（3A级）、从闽清县旅游集散服务中心至三坊七巷（5A级）共3条旅游线路直通车项目，符合申报补助的范围和标准 |
| 申请报告是否完整 | 申请报告完整。 |
| 企业(单位)法人资格证明(营业执照或事业单位法人证书、法人身份证复印件)是否齐全 | 企业法人资格证明(营业执照或事业单位法人证书、法人身份证复印件)齐全。 |
| 企业(单位)信用信息查询记录是否完整。(申报奖励或补助金额在50万元(或100万元)以上的应提供第三方信用机构出具的企业信用评估报告) | 经国家信用信息系统查询，企业未有经营异常名录信息，未列入严重违法失信企业名单。 |
| 往年曾获得补助再次申报的项目，是否有提供前期补助项目建设及资金使用情况综合报告，并由(市)区旅游或财政部门出具项目的绩效 评价意见。(包括资金使用情况) |  |
| 是否连续补助三年 | 该申报的项目未连续补助三年。 |
|  | 申报闽清县旅游集散服务中心至宏琳厝（3A级）每天往返2次、闽清县旅游集散服务中心至瓷天下海丝谷（3A级）每天往返2次、从闽清县旅游集散服务中心至三坊七巷（5A级）每天往返2次，共3条旅游线路直通车符合申报标准。 |
| 景区直通车线路确认表线路涉及景区、每天往 返次数是否符合申报标准 |  |
| 景区直通车线路确认表线路涉及景区、县 (市)区文化体育和旅游局、县(市)区财政局确认情况 | 均确认并加盖公章。 |
|  | 简要说明： 企业申报的项目符合2022年福州市旅游发展专项资金景区 直通车项目的申报条件。 |
| 综合评价意见 |  |
|  | 结论(符合/不符合):符合 |

附表2-3

| 2022年福州市旅游发展专项资金申报单位专项审计意见表 |  |
| --- | --- |
| 企业(单位)名称 | 福建畲山水景区投资开发有限公司 |
| 申报类型 | 旅游景区设施建设提升补助项目 |
| 审计内容 | 是否符合要求 |
| 企业(单位)申报的项目是否符合申报补助的范围和标准 | 申报的景区标识牌、游客服务中心区域铁艺结构修缮、茶馆及游步道改造工程等项目符合申报补助范围。 |
| 申请报告是否完整 | 申请报告完整。 |
| 企业(单位)法人资格证明(营业执照或事业 单位法人证书、法人身份证复印件)是否齐全 | 企业法人资格证明(营业执照或事业单位法人证书、法人 身份证复印件)齐全。 |
|  | 企业信用查询记录完整，国家企业信用信息公示系统查询 未见近两年因侵害旅游者合法权益等违法违规行为受到行政机关处以罚款及以上的行政处罚记录。 |
| 企业(单位)信用信息查询记录是否完整。 |  |
| (申报奖励或补助金额在50万元(或100万元)以上的应提供第三方信用机构出具的企业 信用评估报告) |  |
| 往年曾获得补助再次申报的项目，是否有提供前期补助项目建设及资金使用情况综合报告，并由(市)区旅游或财政部门出具项目的绩效 评价意见。(包括资金使用情况) | 该申报的项目2021年已补助25.00万元。已提供前期补助项目建设及资金使用情况综合报告和由(市)区旅游或财政部门出具项目的绩效评价意见。 |
| 是否签订项目主体施工合同 | 是 |
| 申报项目是否竣工验收 | 申报项目尚未完工，未进行竣工验收手续。 |
| 相关合同的付款凭证(发票等) | 截止2022年9月1日，已取得增值税发票942,676.00元，已通过银行支付款项942,676.00元。 |
|  | 简要说明： |
| 综合评价意见 | 企业申报的项目符合2022年福州市旅游发展专项资金旅游景区设施建设提升的申报条件。 |
|  | 结论(符合/不符合):符合 |
| 附表2-4 2022年福州市旅游发展专项资金申报单位专项审计意见表 |  |
| 企业(单位)名称 | 福建贵安新天地旅游文化投资开发有限公司 |
| 申报类型 | 旅游景区设施建设提升补助项目 |
| 审计内容 | 是否符合要求 |
| 企业(单位)申报的项目是否符合申报补助的 范围和标准 | 申报的对景区游乐设备开展延寿维修，并开展智慧景区建设项目符合申报补助的范围和标准 |
| 申请报告是否完整 | 申请报告完整。 |
| 企业(单位)法人资格证明(营业执照或事业单位法人证书、法人身份证复印件)是否齐全 | 企业法人资格证明(营业执照或事业单位法人证书、法人身份证复印件)齐全。 |
| 企业(单位)信用信息查询记录是否完整。(申报奖励或补助金额在50万元(或100万元)以上的应提供第三方信用机构出具的企业信用评估报告) |  |
|  | 经国家信用信息系统查询，企业未有经营异常名录信息，未列入严重违法失信企业名单。 |
| 往年曾获得补助再次申报的项目，是否有提供前期补助项目建设及资金使用情况综合报告，并由(市)区旅游或财政部门出具项目的绩效评价意见。(包括资金使用情况) |  |
| 是否签订项目主体施工合同 | 是 |
| 申报项目是否竣工验收 | 申报项目未竣工验收 |
| 相关合同的付款凭证(发票等) | 截止2022年9月1日，已取得增值税发票1,358,179.00元，已通过银行支付款项1,358,179.00元。 |
|  | 简要说明： |
| 综合评价意见 | 企业申报的项目符合2022年福州市旅游发展专项资金旅游 景区设施建设提升的申报条件。 |
|  | 结论(符合/不符合):符合 |

| 附表2-5 2022年福州市旅游发展专项资金申报单位专项审计意见表 |  |
| --- | --- |
| 企业(单位)名称 | 福清市后溪恒源生态旅游开发有限公司 |
| 申报类型 | 旅游景区设施建设提升补助 |
| 审计内容 | 是否符合要求 |
| 企业(单位)申报的项目是否符合申报补助的 范围和标准 | 申报的景区导视、手机信号覆盖工程、景区安全监控系统项目符合申报补助范围。 |
| 申请报告是否完整 | 申请报告完整。 |
| 企业(单位)法人资格证明(营业执照或事业 单位法人证书、法人身份证复印件)是否齐全 | 企业法人资格证明(营业执照或事业单位法人证书、法人身份证复印件)齐全。 |
| 企业(单位)信用信息查询记录是否完整。 (申报奖励或补助金额在50万元(或100万 元)以上的应提供第三方信用机构出具的企业信用评估报告) |  |
|  | 经国家信用信息系统查询，企业未有经营异常名录信息，未列入严重违法失信企业名单。 |
| 往年曾获得补助再次申报的项目，是否有提供前期补助项目建设及资金使用情况综合报告， 并由(市)区旅游或财政部门出具项目的绩效评价意见。(包括资金使用情况) |  |
| 是否签订项目主体施工合同 | 是 |
| 申报项目是否竣工验收 | 申报项目已进行竣工验收 |
| 相关合同的付款凭证(发票等) | 截至2022年9月1日，已取得增值税发票1,030,793.00元，已通过银行支付1,030,793.00元. |
|  | 简要说明： |
|  | 企业申报的项目符合2022年福州市旅游发展专项资金旅游 景区设施建设提升的申报条件。 |
|  | 结论(符合/不符合):符合 |
| 综合评价意见 |  |

附表2-6

| 2022年福州市旅游发展专项资金申报单位专项审计意见表 |  |
| --- | --- |
| 企业(单位)名称 | 福建省石竹梦乡旅游有限公司 |
| 申报类型 | 旅游景区设施建设提升补助 |
| 审计内容 | 是否符合要求 |
| 企业(单位)申报的项目是否符合申报补助的范围和标准 | 申报的对景区的游客服务中心和医务室进行改造工程项目符合申报补助范围。 |
| 申请报告是否完整 | 申请报告完整。 |
| 企业(单位)法人资格证明(营业执照或事业 单位法人证书、法人身份证复印件)是否齐全 | 企业法人资格证明(营业执照或事业单位法人证书、法人身份证复印件)齐全。 |
| 企业(单位)信用信息查询记录是否完整。 (申报奖励或补助金额在50万元(或100万 元)以上的应提供第三方信用机构出具的企业 信用评估报告) |  |
|  | 经国家信用信息系统查询，企业未有经营异常名录信息，未列入严重违法失信企业名单。 |
| 往年曾获得补助再次申报的项目，是否有提供前期补助项目建设及资金使用情况综合报告，并由(市)区旅游或财政部门出具项目的绩效评价意见。(包括资金使用情况) |  |
| 是否签订项目主体施工合同 | 是 |
| 申报项目是否竣工验收 | 申报项目已进行竣工验收 |
| 相关合同的付款凭证(发票等) | 截止2022年9月1日，已取得增值税发票370,884.35元，已通过银行支付款项370,884.35元。 |
|  | 简要说明： |
| 综合评价意见 | 企业申报的项目符合2022年福州市旅游发展专项资金旅游景区设施建设提升的申报条件。 |
|  | 结论(符合/不符合):符合 |

| 附表2-7 |  |
| --- | --- |
| 2022年福州市旅游发展专项资金申报单位专项审计意见表 |  |
| 企业(单位)名称 | 福建豪业七叠温泉景区开发有限公司 |
| 申报类型 | 旅游景区设施建设提升补助 |
| 审计内容 | 是否符合要求 |
| 企业(单位)申报的项目是否符合申报补助的 范围和标准 | 申报的建设七叠大众茶馆，七叠停车场项目符合申报补助范围。 |
| 申请报告是否完整 | 申请报告完整。 |
| 企业(单位)法人资格证明(营业执照或事业 单位法人证书、法人身份证复印件)是否齐全 | 企业法人资格证明(营业执照或事业单位法人证书、法人身份证复印件)齐全。 |
| 企业(单位)信用信息查询记录是否完整。 (申报奖励或补助金额在50万元(或100万 元)以上的应提供第三方信用机构出具的企业 信用评估报告) |  |
|  | 经国家信用信息系统查询，企业未有经营异常名录信息， 未列入严重违法失信企业名单。 |
| 往年曾获得补助再次申报的项目，是否有提供 前期补助项目建设及资金使用情况综合报告， 并由(市)区旅游或财政部门出具项目的绩效 评价意见。(包括资金使用情况) |  |
| 是否签订项目主体施工合同 | 是 |
| 申报项目是否竣工验收 | 申报项目未行竣工验收 |
| 相关合同的付款凭证(发票等) | 截至2022年9月1日，已取得增值税发票574,697.50元，已通过银行支付款项574,697.50元。 |
|  | 简要说明： |
| 综合评价意见 | 企业申报的项目符合2022年福州市旅游发展专项资金旅游景区设施建设提升的申报条件。 |
|  | 结论(符合/不符合):符合 |

| 附表2-8 |  |
| --- | --- |
| 2022年福州市旅游发展专项资金申报单位专项审计意见表 |  |
| 企业(单位)名称 | 福建瓷天下旅游产业投资有限公司 |
| 申报类型 | 旅游景区设施建设提升补助 |
| 审计内容 | 是否符合要求 |
| 企业(单位)申报的项目是否符合申报补助的 范围和标准 | 申报的海丝谷景区的游客中心进行装修，完善标识指示系统，游步道等设施提升改造工程项目符合申报补助范围。 |
| 申请报告是否完整 | 申请报告完整。 |
| 企业(单位)法人资格证明(营业执照或事业 单位法人证书、法人身份证复印件)是否齐全 | 企业法人资格证明(营业执照或事业单位法人证书、法人身份证复印件)齐全。 |
| 企业(单位)信用信息查询记录是否完整。 (申报奖励或补助金额在50万元(或100万 元)以上的应提供第三方信用机构出具的企业信用评估报告) |  |
|  | 经国家信用信息系统查询，企业未有经营异常名录信息，未列入严重违法失信企业名单。 |
| 往年曾获得补助再次申报的项目，是否有提供前期补助项目建设及资金使用情况综合报告，并由(市)区旅游或财政部门出具项目的绩效评价意见。(包括资金使用情况) |  |
| 是否签订项目主体施工合同 | 是 |
| 申报项目是否竣工验收 | 申报项目已进行竣工验收 |
| 相关合同的付款凭证(发票等) | 截至2022年9月1日，已取得增值税发票574,697.50元，已通过银行支付款项561,249.77元。 |
|  | 简要说明： |
| 综合评价意见 | 企业申报的项目符合2022年福州市旅游发展专项资金旅游景区设施建设提升的申报条件。 |
|  | 结论(符合/不符合):符合 |

| 附表2-9 |  |
| --- | --- |
| 2022年福州市旅游发展专项资金申报单位专项审计意见表 |  |
| 企业(单位)名称 | 福建省永泰县百际沟旅游发展有限公司 |
| 申报类型 | 旅游景区设施建设提升补助 |
| 审计内容 | 是否符合要求 |
| 企业(单位)申报的项目是否符合申报补助的 范围和标准 | 申报的建设大众茶馆，新建观光茶亭等工程项目符合申报补助范围。 |
| 申请报告是否完整 | 申请报告完整。 |
| 企业(单位)法人资格证明(营业执照或事业 单位法人证书、法人身份证复印件)是否齐全 | 企业法人资格证明(营业执照或事业单位法人证书、法人身份证复印件)齐全。 |
| 企业(单位)信用信息查询记录是否完整。 (申报奖励或补助金额在50万元(或100万 元)以上的应提供第三方信用机构出具的企业信用评估报告) |  |
|  | 经国家信用信息系统查询，企业未有经营异常名录信息，未列入严重违法失信企业名单。 |
| 往年曾获得补助再次申报的项目，是否有提供前期补助项目建设及资金使用情况综合报告，并由(市)区旅游或财政部门出具项目的绩效评价意见。(包括资金使用情况) |  |
| 是否签订项目主体施工合同 | 是 |
| 申报项目是否竣工验收 | 申报项目已进行竣工验收 |
| 相关合同的付款凭证(发票等) | 截至2022年9月1日，已取得增值税发票50.00万元，已通过银行支付款项80.77万元，其中公对公转账50.00万元。 |
|  | 简要说明： |
|  | 企业申报的项目符合2022年福州市旅游发展专项资金旅游景区设施建设提升的申报条件。 |
|  | 结论(符合/不符合):符合 |
| 综合评价意见 |  |

| 附表2-10 |  |
| --- | --- |
| 2022年福州市旅游发展专项资金申报单位专项审计意见表 |  |
| 企业(单位)名称 | 福建泳泰旅游有限公司 |
| 申报类型 | 旅游景区设施建设提升补助 |
| 审计内容 | 是否符合要求 |
| 企业(单位)申报的项目是否符合申报补助的 范围和标准 | 申报的永泰欧乐堡海洋世界、建设步道和装饰及设备更新等工程项目符合申报补助范围。 |
| 申请报告是否完整 | 申请报告完整。 |
| 企业(单位)法人资格证明(营业执照或事业 单位法人证书、法人身份证复印件)是否齐全 | 企业法人资格证明(营业执照或事业单位法人证书、法人身份证复印件)齐全。 |
| 企业(单位)信用信息查询记录是否完整。 (申报奖励或补助金额在50万元(或100万元)以上的应提供第三方信用机构出具的企业 信用评估报告) |  |
|  | 经国家信用信息系统查询，企业未有经营异常名录信息，未列入严重违法失信企业名单。 |
| 往年曾获得补助再次申报的项目，是否有提供 前期补助项目建设及资金使用情况综合报告， 并由(市)区旅游或财政部门出具项目的绩效 评价意见。(包括资金使用情况) |  |
| 是否签订项目主体施工合同 | 是 |
| 申报项目是否竣工验收 | 申报项目已进行竣工验收 |
| 相关合同的付款凭证(发票等) | 截止2022年9月1日，已通过银行支付款项237.5866万元,发票等工程全部完工后一次性开具。 |
|  | 简要说明： |
| 综合评价意见 | 企业申报的项目符合2022年福州市旅游发展专项资金旅游景区设施建设提升的申报条件。 |
|  | 结论(符合/不符合):符合 |

| 附表2-11 |  |
| --- | --- |
| 2022年福州市旅游发展专项资金申报单位专项审计意见表 |  |
| 企业(单位)名称 | 福建海峡源脉温泉股份有限公司 |
| 申报类型 | 旅游景区设施建设提升补助 |
| 审计内容 | 是否符合要求 |
| 企业(单位)申报的项目是否符合申报补助的 范围和标准 | 申报的开展智慧旅游，在园内建设数字温泉（票付通系统）和配置自动体外除颤仪项目符合申报补助范围。 |
| 申请报告是否完整 | 申请报告完整。 |
| 企业(单位)法人资格证明(营业执照或事业 单位法人证书、法人身份证复印件)是否齐全 | 企业法人资格证明(营业执照或事业单位法人证书、法人身份证复印件)齐全。 |
| 企业(单位)信用信息查询记录是否完整。 (申报奖励或补助金额在50万元(或100万 元)以上的应提供第三方信用机构出具的企业 信用评估报告) |  |
|  | 经国家信用信息系统查询，企业未有经营异常名录信息，未列入严重违法失信企业名单。 |
| 往年曾获得补助再次申报的项目，是否有提供 前期补助项目建设及资金使用情况综合报告， 并由(市)区旅游或财政部门出具项目的绩效 评价意见。(包括资金使用情况) |  |
| 是否签订项目主体施工合同 | 是 |
| 申报项目是否竣工验收 | 申报项目已进行竣工验收 |
| 相关合同的付款凭证(发票等) | 截至2022年9月1日，已取得自动体外除颤仪费用增值税发票365,522.77元，已通过银行支付款项365,522.77元。 |
|  | 简要说明： |
| 综合评价意见 | 企业申报的项目符合2022年福州市旅游发展专项资金旅游景区设施建设提升的申报条件。 |
|  | 结论(符合/不符合):符合 |

| 附表2-12 |  |
| --- | --- |
| 2022年福州市旅游发展专项资金申报单位专项审计意见表 |  |
| 企业(单位)名称 | 福建皇氐洞景区开发有限公司 |
| 申报类型 | 旅游景区设施建设提升补助项目 |
| 审计内容 | 是否符合要求 |
| 企业(单位)申报的项目是否符合申报补助的范围和标准 | 申报的建设森林康养自然教育游步道，标识牌等工程项目符合申报补助范围。 |
| 申请报告是否完整 | 申请报告完整。 |
| 企业(单位)法人资格证明(营业执照或事业 单位法人证书、法人身份证复印件)是否齐全 | 企业法人资格证明(营业执照或事业单位法人证书、法人身份证复印件)齐全。 |
| 企业(单位)信用信息查询记录是否完整。 (申报奖励或补助金额在50万元(或100万 元)以上的应提供第三方信用机构出具的企业信用评估报告) |  |
|  | 企业信用查询记录完整，国家企业信用信息公示系统查询 未见近两年因侵害旅游者合法权益等违法违规行为受到行政机关处以罚款及以上的行政处罚记录。 |
| 往年曾获得补助再次申报的项目，是否有提供前期补助项目建设及资金使用情况综合报告， 并由(市)区旅游或财政部门出具项目的绩效评价意见。(包括资金使用情况) |  |
|  | 2021年因游步道建设已补助50.00万元。本次申请项目为康养基础建设等 |
| 是否签订项目主体施工合同 | 是 |
| 申报项目是否竣工验收 | 申报项目已完成竣工验收。 |
| 相关合同的付款凭证(发票等) | 截止2022年9月1日，已取得增值税发票101.905万元， 已通过银行支付款项101.905万元。 |
|  | 简要说明： |
| 综合评价意见 | 企业申报的项目符合2022年福州市旅游发展专项资金旅游景区设施建设提升的申报条件。 |
|  | 结论(符合/不符合);符合 |
| 附表2-13 |  |
| 2022年福州市旅游发展专项资金申报单位专项审计意见表 |  |
| 企业(单位)名称 | 福州市鼓楼区福山郊野公园服务中心 |
| 申报类型 | 旅游景区设施建设提升补助 |
| 审计内容 | 是否符合要求 |
| 企业(单位)申报的项目是否符合申报补助的范围和标准 | 申报的建设新思想教育实践基地，直饮水机网项目，标识牌项目等项目符合申报补助范围。 |
| 申请报告是否完整 | 申请报告完整。 |
| 企业(单位)法人资格证明(营业执照或事业单位法人证书、法人身份证复印件)是否齐全 | 企业法人资格证明(营业执照或事业单位法人证书、法人 身份证复印件)齐全。 |
| 企业(单位)信用信息查询记录是否完整。 (申报奖励或补助金额在50万元(或100万 元)以上的应提供第三方信用机构出具的企业信用评估报告) |  |
|  | 该单位为事业单位，不能提供企业(单位)信用信息查询公示系统报告。审计人员经查询，未存在失信和违法情况记录。 |
| 往年曾获得补助再次申报的项目，是否有提供 前期补助项目建设及资金使用情况综合报告，并由(市)区旅游或财政部门出具项目的绩效评价意见。(包括资金使用情况) |  |
|  | 是 |
| 是否签订项目主体施工合同 |  |
|  | 申报项目已进行竣工验收 |
| 申报项目是否竣工验收 |  |
| 相关合同的付款凭证(发票等) | 截至2022年9月1日，已收到发票896,877.60元，已通过银行支付款项896,877.60元。 |
|  | 简要说明： |
| 综合评价意见 | 企业申报的项目符合2022年福州市旅游发展专项资金旅游景区设施建设提升的申报条件。 |
|  | 结论(符合/不符合):符合 |

| 附表2-14 |  |
| --- | --- |
| 2022年福州市旅游发展专项资金申报单位专项审计意见表 |  |
| 企业(单位)名称 | 福州市西湖公园管理处 |
| 申报类型 | 旅游景区设施建设提升补助 |
| 审计内容 | 是否符合要求 |
| 企业(单位)申报的项目是否符合申报补助的范围和标准 | 申报的对景区步道沿线老旧破损的护栏进行更新改造和安全提升。符合申报补助范围。 |
| 申请报告是否完整 | 申请报告完整。 |
| 企业(单位)法人资格证明(营业执照或事业单位法人证书、法人身份证复印件)是否齐全 | 企业法人资格证明(营业执照或事业单位法人证书、法人 身份证复印件)齐全。 |
| 企业(单位)信用信息查询记录是否完整。 (申报奖励或补助金额在50万元(或100万元)以上的应提供第三方信用机构出具的企业信用评估报告) |  |
|  | 该单位为事业单位，不能提供企业(单位)信用信息查询公示系统报告。审计人员经查询，未存在失信和违法情况记录。 |
| 往年曾获得补助再次申报的项目，是否有提供 前期补助项目建设及资金使用情况综合报告，并由(市)区旅游或财政部门出具项目的绩效评价意见。(包括资金使用情况) |  |
| 是否签订项目主体施工合同 | 是 |
| 申报项目是否竣工验收 | 申报项目已进行竣工验收 |
| 相关合同的付款凭证(发票等) | 截至2022年9月1日，已取得增值税发票43.148万元， 并已通过银行支付款项43.148万元。 |
|  | 简要说明： |
| 综合评价意见 | 企业申报的项目符合2022年福州市旅游发展专项资金旅游景区设施建设提升的申报条件。 |
|  | 结论(符合/不符合):符合 |

| 附表2-15 |  |
| --- | --- |
| 2022年福州市旅游发展专项资金申报单位专项审计意见表 |  |
| 企业(单位)名称 | 福州水务集团有限公司 |
| 申报类型 | 内河旅游品牌建设项目补助 |
| 审计内容 | 是否符合要求 |
| 企业(单位)申报的项目是否符合申报补助的范围和标准 | 申报采购游艇10艘，用于内河游客旅游服务项目。符合申报补助范围。 |
| 申请报告是否完整 | 申请报告完整。 |
| 企业(单位)法人资格证明(营业执照或事业 单位法人证书、法人身份证复印件)是否齐全 | 企业法人资格证明(营业执照或事业单位法人证书、法人身份证复印件)齐全。 |
| 企业(单位)信用信息查询记录是否完整。 (申报奖励或补助金额在50万元(或100万元)以上的应提供第三方信用机构出具的企业信用评估报告) |  |
|  | 经国家信用信息系统公示系统显示，企业未有经营异常名录信息， 未列入严重违法失信企业名单。 |
| 往年曾获得补助再次申报的项目，是否有提供 前期补助项目建设及资金使用情况综合报告， 并由(市)区旅游或财政部门出具项目的绩效 评价意见。(包括资金使用情况) |  |
| 是否签订项目采购合同 | 是 |
| 申报项目是否竣工验收 | 申报采购10艘游艇，已交付2艘，并已验收入库。 |
| 相关合同的付款凭证(发票等) | 截止2022年9月1日，已收到发票金额272.404万元，公司已支付272.404万元。 |
|  | 简要说明： |
| 综合评价意见 | 企业申报的项目符合2022年福州市旅游发展专项资金内河旅游品牌建设项目补助的申报条件。 |
|  | 结论(符合/不符合):符合 |

| 附表2-16 |  |
| --- | --- |
| 2022年福州市旅游发展专项资金申报单位专项审计意见表 |  |
| 企业(单位)名称 | 永泰县天门山生态农业旅游开发有限公司 |
| 申报类型 | 旅游景区设施建设提升补助 |
| 审计内容 | 是否符合要求 |
| 企业(单位)申报的项目是否符合申报补助的范围和标准 | 申报的建设天门山时光隧道光影展工程项目不符合申报补助范围。 |
| 申请报告是否完整 | 申请报告完整。 |
| 企业(单位)法人资格证明(营业执照或事业 单位法人证书、法人身份证复印件)是否齐全 | 企业法人资格证明(营业执照或事业单位法人证书、法人 身份证复印件)齐全。 |
| 企业(单位)信用信息查询记录是否完整。(申报奖励或补助金额在50万元(或100万 元)以上的应提供第三方信用机构出具的企业 信用评估报告) | 经国家信用信息系统查询，该单位在2021年9月03号受到福州市统计局行政处罚15000元。行政处罚决定书号：榕统罚这[2021]40号，违法行为类型：提供不真实的统计资料，行政处罚内容：根据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第二项和第二款的规定，责令改正，予以警告、通报，并处以壹万五千元罚款。法人徐天红及该单位被列入失信人名单限制消费，案号：（2022）闽0102执2178号。 |
| 往年曾获得补助再次申报的项目，是否有提供 前期补助项目建设及资金使用情况综合报告，并由(市)区旅游或财政部门出具项目的绩效 评价意见。(包括资金使用情况) |  |
| 是否签订项目主体施工合同 | 是 |
| 相关合同的付款凭证(发票等) | 截止2022年9月1日，未见增值税发票， 未见银行支付款项回单。 |
|  | 简要说明： |
| 综合评价意见 | 企业申报的项目因失信原因不符合2022年福州市旅游发展专项资金旅游景区设施建设提升的申报条件。 |
|  | 结论(符合/不符合):不符合 |