## 局本级
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 2024年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助金（县区）
主管部门 |  |  | 福州市文化和旅游局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市文化和旅游局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 280.00 | 280.00 |  | 280.00 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 280.00 | 280.00 |  | 280.00 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 引导和支持地方基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、进行文化鉴赏、开展群众文化活动等基本文化权益。 |  |  |  |  | 共分配闽侯县、罗源县、永泰县、闽清县等4个县区280万元用于开展文化活动、购置设施设备等，提升地方公共文化服务体系建设。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 区域和地方性群众文化活动 |  | ≥1场 |  | 1 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数 |  | ≥2个 |  | 20 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 戏台提升数量 |  | ≥1个 |  | 1 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收通过率 |  | ≥90% |  | 90 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  | ≤2025年12月31日 |  | 12 | 5 | 0 | 各项工作基本在2025年度已完成，部分资金拟继续用于项目提升；时效指标设置为项目完成时间≤2025年12月31日，在填报实际完成值时，系统仅支持输入数字，不支持输入年月，导致该指标不得分。
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总支出成本控制率 |  | ≤100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 活动参与人次 |  | ≥5000人次 |  | 15000 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 |  | ≥80% |  | 90 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 95
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 2024年福建省文旅经济发展专项资金（闽财教指〔2024〕53号）（2024结转）
主管部门 |  |  | 福州市文化和旅游局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市文化和旅游局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 227.72 | 227.72 |  | 227.72 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 227.72 | 227.72 |  | 227.72 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以提升福州旅游城市形象为工作重点，实施精准、创意、系统营销，提升福州旅游知名度。 |  |  |  |  | 2025年，福州市文旅系统在市委、市政府坚强领导下，在省文旅厅的大力指导下，持续深化拓展“三争”、开展“奋勇争先”行动，大力提振文旅消费，持续深化“文旅+百业”，推动文化旅游深度融合发展，加快把文化旅游业培育成支柱性产业，各项文旅工作取得新成效。2025年福州旅游接待总人数为1.41亿人次，游客旅游总花费1416.4亿元，旅游接待总人数保持全省第一，游客旅游总花费增速全省第一。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 文旅营销活动节目数量 |  | ≥8个 |  | 9 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 举办推介活动数量 |  | ≥2场 |  | 2 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 获得福建文旅政务新媒体传播力指数年度排名第一的次数 |  | ≥1次 |  | 12 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 活动举办成功率 |  | =100% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 央视广告投放天数 |  | ≥55天 |  | 65 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传成本控制率 |  | ≤100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 微信公众号粉丝数增长率 |  | ＞5% |  | 8 | 15 | 15
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 微信公众号每月微信文章总阅读数不少于30万 |  | ≥7次 |  | 12 | 15 | 15
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文旅营销活动观众满意度 |  | ≥85% |  | 99.8 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 2024年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金
主管部门 |  |  | 福州市文化和旅游局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市文化和旅游局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 50.00 |  | 0.00 | 10 | 0.00 |  | 0
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 50.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 运营维护我市公共文化服务数字化平台，进行日常内容运营，全年更新福州文化资讯、摄制原创视频、制作宣传推文等；进行AI数字人场景应用，录制AI数字人短视频；提供日常技术维护服务，进行平台技术维护及平台功能升级改版。为福州市民群众提供电视端、PC端、手机端三端文化资讯、视频、活动报名等优质数字文化服务。 |  |  |  |  | 运营维护我市公共文化服务数字化平台，进行日常内容运营，全年更新福州文化资讯、摄制原创视频、制作宣传推文等；进行AI数字人场景应用，录制AI数字人短视频；提供日常技术维护服务，进行平台技术维护及平台功能升级改版。为福州市民群众提供电视端、PC端、手机端三端文化资讯、视频、活动报名等优质数字文化服务。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 原创视频摄制次数 |  | ≥16次 |  | 19 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 运维平台数量 |  | ≥1个 |  | 1 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 内容资讯更新次数 |  | ≥600次 |  | 856 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 全年安全运维率 |  | ≥90% |  | 90 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目启动及时性 |  | =100% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总费用 |  | ≤50万元 |  | 49.8 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 三端总阅读量 |  | ≥600万次 |  | 613 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 |  | ≥80% |  | 90 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 90
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 2025年福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金
主管部门 |  |  | 福州市文化和旅游局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市文化和旅游局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 47.00 |  | 46.80 | 10 | 99.57 |  | 9.96
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 47.00 |  | 46.80 | — | 99.57
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展3场非遗主题市集活动，每场集市择取一项非遗元素为主，以“非遗+”跨界主题集市+演绎/剧游/沙龙+主题文创衍生开发的形式促进非遗消费。 |  |  |  |  | 于2025年8月29日-31日（七夕）、10月6日-8日（中秋）、10月24日-26日（重阳）举办3期非遗主题市集活动。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 组织非遗集中宣传展示展览展演活动数。 |  | ≥3场 |  | 3 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 非遗保护传承活动项目结项率。 |  | ≥85% |  | 85 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时性。 |  | ≥95% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 专项资金总额 |  | ≤47万元 |  | 46.8 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 非遗宣传传播覆盖人群增长率。 |  | ≥5% |  | 5 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗展示展演活动观众满意度。 |  | ≥90% |  | 90 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 2025年国家非物质文化遗产保护资金（闽财教指〔2025〕20号）
主管部门 |  |  | 福州市文化和旅游局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市文化和旅游局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 79.00 | 79.00 |  | 48.30 | 10 | 61.14 |  | 6.11
| 其中：当年财政拨款 |  | 79.00 | 79.00 |  | 48.30 | — | 61.14
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 创作“非遗+文旅”茶亭十番音乐情景剧及演出；建设畲族服饰非遗数据资源库级宣传展示活动。 |  |  |  |  | 已完成创作“非遗+文旅”茶亭十番音乐情景剧及演出；开展2025年中秋节非遗游园活动畲族服饰展演展示活动。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 组织非遗集中宣传展示展演活动数 |  | ≥7场 |  | 7 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 非遗保护传承活动项目结项率 |  | ≥85% |  | 85 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时性（%） |  | ≥85% |  | 85 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 专项资金总额 |  | ≤79万元 |  | 48.3 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 非遗宣传传播覆盖人群增长率 |  | ≥5% |  | 5 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗展览、展演等活动观众满意度 |  | ≥90% |  | 90 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 办公楼房租及物业费
主管部门 |  |  | 福州市文化和旅游局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市文化和旅游局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 257.96 | 257.96 |  | 257.96 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 257.96 | 257.96 |  | 257.96 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 及时支付物业管理费及租金，保障局机关正常工作运转。 |  |  |  |  | 已执行完毕。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积数 |  | ≥6285.44平方米 |  | 6285.44 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 房屋设施完成率 |  | ≥90% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 租赁期限 |  | ≥1年 |  | 1 | 15 | 15
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 租赁成本控制率 |  | ≤100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务干部人数 |  | ≥50人 |  | 69 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉情况 |  | ≤10次 |  | 0 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 第十三届海峡青年荟启动资金
主管部门 |  |  | 福州市文化和旅游局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市文化和旅游局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 46.76 |  | 23.69 | 10 | 50.66 |  | 5.07
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 46.76 |  | 23.69 | — | 50.66
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 作为第十三届海峡青年荟系列活动之一，将以促进两岸青年心灵契合、推动融合发展为核心，为两岸青年打造零门槛的文化交流盛宴，以情促融，让两岸青年在文化同源的温馨氛围中深化友谊根基。 |  |  |  |  | 两岸青年营地联欢活动期间，共有80多名台青积极踊跃参与了现场K歌、舞蹈等节目演出，并吸引营地700多名两岸青年互动交流。现场青年积极参与，激情四射，燃尽热情，为自己喜欢的乐队及舞蹈贡献尖叫与热情，跟随街舞肆意跳动，展现了当代年轻人无限的青春活力，增进两岸青年情感交融、心灵契合。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 举办场次数量 |  | ≥1场次 |  | 1 | 15 | 15 | 无偏差
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 活动正常开展率 |  | ≥80% |  | 100 | 10 | 10 | 无偏差
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 |  | ≤8月 |  | 8 | 15 | 15 | 无偏差
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 |  | ≤48万元 |  | 46.762 | 10 | 10 | 无偏差
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 参与人数 |  | ≥300人次 |  | 700 | 30 | 30 | 无偏差
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 |  | ≥90% |  | 95 | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [7 empty] | 95.07
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 2025年福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金（县区）
主管部门 |  |  | 福州市文化和旅游局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市文化和旅游局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 83.00 | 83.00 |  | 49.75 | 10 | 59.94 |  | 5.99
| 其中：当年财政拨款 |  | 83.00 | 83.00 |  | 49.75 | — | 59.94
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 非遗街区打造，开展非遗展示展演活动，非遗传承体验活动，开展非遗研学活动。 |  |  |  |  | 罗源县开展“非遗夏令营”“非遗冬令营”等传承体验活动10场，文化馆非遗展示馆内开展非遗主题展览展示等活动10场；闽侯县开展“了不起的匠人”第四届非遗技艺传承活动；结合非遗街区打造，在上下杭历史街区开展“非遗一条街”非遗集市活动，开展研学活动2场以上；
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 组织非遗集中宣传展示展览展演活动数 |  | ≥3场 |  | 3 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 非遗保护传承活动项目结项率 |  | ≥85% |  | 85 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时性（%） |  | ≥85% |  | 85 | 15 | 15
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 专项资金总额 |  | ≤83万 |  | 83 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 非遗宣传传播覆盖人群增长率 |  | ≥5% |  | 5 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗展览、展演等活动观众满意度 |  | ≥88% |  | 88 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 90
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 金牌旅游村、全域生态旅游小镇奖励
主管部门 |  |  | 福州市文化和旅游局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市文化和旅游局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 推动乡村旅游高质量发展。引导重点乡村旅游村、乡村旅游集镇提质升级，提升接待能力及服务水平。 |  |  |  |  | 我市新增省级金牌旅游村3个、省级全域生态旅游小镇2个。提升了我市乡村旅游品牌知名度，提升游客接待能力及服务水平。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 金牌旅游村、全域生态旅游小镇数量 |  | =5个 |  | 5 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 省级乡村旅游品牌创建数量 |  | =5个 |  | 5 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 推进奖励资金下达进度 |  | =3个月 |  | 3 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数（万元） |  | ≤50万元 |  | 50 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 全市乡村旅游接待人次 |  | ≥2300万人次 |  | 2655.93 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财政资金服务对象满意度 |  | ≥90% |  | 95 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 酒店电视终端以旧换新
主管部门 |  |  | 福州市文化和旅游局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市文化和旅游局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 20.00 |  | 20.00 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 20.00 |  | 20.00 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在实施过程中减少对酒店运营的影响，改善酒店宾客收视体验，助力我市文旅高质量发展。 |  |  |  |  | 已完成4家酒店补助，其中福州富居酒店管理有限公司补贴6.024万元，永泰天屿实业投资有限公司补贴0.747万元，福州榕发酒店管理有限公司补贴9.335万元，福建银河花园大饭店有限责任公司补贴3.894万元，共计20万元。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 每家酒店电视终端以旧换新设备数量 |  | ≥10个 |  | 153 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 酒店电视终端以旧换新完成情况 |  | ≥90% |  | 80 | 10 | 8.89 | 仅4家酒店有更新需求
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  | ≤12月 |  | 12 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 |  | ≤20万元 |  | 20 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 电视终端以旧换新的受益酒店数 |  | ≥5家 |  | 4 | 30 | 24 | 仅4家酒店有更新需求
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  | ≥90% |  | 100 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 92.89
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 两新党建经费
主管部门 |  |  | 福州市文化和旅游局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市文化和旅游局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 0.36 |  | 0.00 | 10 | 0.00 |  | 0
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.36 |  | 0.00 | — | 0.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按时发放新兴领域党组织书记通讯补贴，加强社会组织党组织党的建设。 |  |  |  |  | 补贴款项到账后，已第一时间开展费用报销，相关款项按时、足额发放至符合条件的党组织书记个人账户，共计3人，覆盖3家单位。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 补助党组织书记数量 |  | ≥3人 |  | 3 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金拨付准确率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助金额 |  | =1200元 |  | 1200 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 开展党的活动数量 |  | ≥1场 |  | 1 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员投诉件 |  | ≤2件 |  | 0 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 90
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 闽财教（指）〔2025〕14号（公共设施）
主管部门 |  |  | 福州市文化和旅游局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市文化和旅游局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 10 | 0.00 |  | 0
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照省文旅厅《关于做好2025年度文旅公共服务项目实施工作的通知》要求，根据省厅分配指标，建设示范性旅游厕所4座、旅游服务中心2座、乡村戏台5个。 |  |  |  |  | 建设示范性厕所4座、旅游服务中心2座、乡村戏台5台。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 示范性厕所、旅游服务中心、乡村戏台项目建设面积 |  | ≥60平方米 |  | 60 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 示范性厕所、旅游服务中心、乡村戏台项目建设完成情况 |  | ≥95% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 示范性厕所、旅游服务中心、乡村戏台项目建设完成时间 |  | ≤12月 |  | 12 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 示范性厕所、旅游服务中心、乡村戏台建设补助情况 |  | ≤220万元 |  | 220 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 反映服务设施受益人员情况 |  | ≥4000人 |  | 10000 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 反映服务设施满意度 |  | ≥85% |  | 90 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 90
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 闽财教（指）〔2025〕103号（数智文旅建设等）
主管部门 |  |  | 福州市文化和旅游局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市文化和旅游局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 130.00 |  | 130.00 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 130.00 |  | 130.00 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成一场文旅活动，下达三坊七巷历史文化街区文旅创新科技平台、景区交易数据要素化文化和旅游部技术创新中心两个项目各50万元奖补资金。 |  |  |  |  | 三坊七巷历史文化街区文旅创新科技平台、景区交易数据要素化文化和旅游部技术创新中心共100万元奖补资金已下达至项目单位，2025年已完成一场文旅活动。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展一场文旅促消费活动 |  | ≥1场次 |  | 1 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 奖补标准执行准确率 |  | ≥95% |  | 100 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 补助资金发放及时率 |  | ≥95% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 文旅创新平台及景区数据要素化项目补助金额 |  | ≤100万元/村 |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 获得省文旅科技创新重点平台2家 |  | ≥2家 |  | 2 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获奖补资金单位满意度 |  | ≥95% |  | 100 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 闽财教指〔2025〕14号（本级）
主管部门 |  |  | 福州市文化和旅游局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市文化和旅游局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 385.95 |  | 336.67 | 10 | 87.23 |  | 8.72
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 385.95 |  | 336.67 | — | 87.23
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过奖励旅行社招徕福建省以外游客入闽旅游，促进文旅经济高质量发展。 |  |  |  |  | 全年福州市27家旅行社入闽过夜审定人次为125886人次 ，发放奖励金额为2517720.000元。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 奖补企业数 |  | =27家 |  | 27 | 20 | 20 | 通过提高奖励金额，进一步鼓励更多旅行社参与。
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 奖励发放准确率 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10 | 通过鼓励旅行社进一步引客入闽。
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 发放时限 |  | ≤60天 |  | 60 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 旅行社奖励标准 |  | =2517720.00元 |  | 2517720 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 接待人数 |  | =100000人次 |  | 100000 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 |  | ≥85% |  | 85% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 闽财教指〔2025〕103号全域生态旅游示范县市区
主管部门 |  |  | 福州市文化和旅游局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市文化和旅游局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 150.00 | 150.00 |  | 150.00 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 150.00 | 150.00 |  | 150.00 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 鼓励县域文旅经济争先争效，支持区域文旅经济品牌创建。 |  |  |  |  | 2025年长乐区被评为全省全域生态旅游示范区。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 福建省全域生态旅游示范县（市、区） |  | ≥1个 |  | 1 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补助对象政策吻合度 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 推进文旅项目实施进度 |  | ≥75% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 |  | ≤100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 兑现产业扶持政策中扶持措施类型 |  | =1个 |  | 1 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财政资金服务对象满意度 |  | ≥85% |  | 100 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 农村广播电视节目无线覆盖及村村通运行维护费
主管部门 |  |  | 福州市文化和旅游局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市文化和旅游局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 141.80 | 0.00 |  | 0.00 | 10 | 0.00 |  | 0
| 其中：当年财政拨款 |  | 141.80 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障高山发射台站正常运作，确保解决农村偏远地区“看电视难、听广播难”的问题。 |  |  |  |  | 保障了相关发射机系统能长期稳定运行，2025年度顺利完成了各项传输覆盖任务，有效提高了地面数字电视覆盖公共服务质量，村村通运行通畅，农村广播电视网络安全运行。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 补助高山台站 |  | ≥7个 |  | 7 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 补助广电网络村村通 |  | ≥163个 |  | 163 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 农村广播电视节目无线覆盖率 |  | ≥95% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 广电网络村村通覆盖率 |  | ≥95% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金下达及时率 |  | ≥95% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农村广播电视节目无线覆盖运行维护费用 |  | ≤100万元 |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 广电网络村村通运行维护费用 |  | ≤32万元 |  | 32 | 5 | 5
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村地区免费收听收看福州市级广播电视节目数量 |  | ≥2套 |  | 7 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村广播电视节目无线覆盖受益群众满意度 |  | ≥95% |  | 98 | 5 | 5
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村村通受益群众满意度 |  | ≥95% |  | 99 | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 90
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 文化旅游发展专项-2024年文化活动项目（2024结转）
主管部门 |  |  | 福州市文化和旅游局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市文化和旅游局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 10.38 | 10.38 |  | 10.38 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 10.38 | 10.38 |  | 10.38 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 用于文化事业发展的等方面的支出，举办春雨工程边疆行志愿文化活动，第三方设施暗及满意度调查，赴国内城市开展文化交流活动等。 |  |  |  |  | 完成春雨工程边疆行志愿文化活动，完成第三方设施暗访及满意度调查，举办各项赛事、文化活动等。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 启动设施暗访及满意度调查项目数 |  | ≥1项 |  | 1 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 暗访覆盖县区数量 |  | ≥12个 |  | 12 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成国内城市文化交流活动数量 |  | ≥1场 |  | 1 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 活动完成率 |  | ≥95% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金下达及时率 |  | ≥95% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 |  | ≥80% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 举办赛事、活动数 |  | ≥9场 |  | 9 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率 |  | ≥80% |  | 90 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 文化旅游发展专项——2025年文化活动项目经费
主管部门 |  |  | 福州市文化和旅游局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市文化和旅游局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 70.00 |  | 47.07 | 10 | 67.24 |  | 6.72
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 70.00 |  | 47.07 | — | 67.24
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 举办赛事、活动不少于9场，举办春雨工程边疆行志愿文化活动不少于1场，第三方设施暗及满意度调查不少于1次，赴国内城市开展文化交流活动不少于1场等。 |  |  |  |  | 2025年举办赛事、活动不少于9场次，举办春雨工程边疆行不少于1场次，第三方设施暗访及满意度调查不少于1次等，赴国内城市开展文化交流不少于1场。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 启动设施暗访及满意度调查项目数 |  | ≥1项 |  | 1 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成国内城市文化交流活动数量 |  | ≥1场 |  | 1 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 举办赛事、活动数 |  | ≥9场 |  | 9 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 暗访覆盖县区数 |  | ≥12个 |  | 12 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 活动完成率 |  | ≥95% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 举办赛事、活动天数 |  | ≥5天 |  | 5 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 |  | ≤151.93万元 |  | 47.07 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 暗访设施数量 |  | ≥300个 |  | 301 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率 |  | ≥80% |  | 90 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 文化旅游发展专项（对下转移支付）
主管部门 |  |  | 福州市文化和旅游局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市文化和旅游局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 2000.00 | 2000.00 |  | 1177.26 | 10 | 58.86 |  | 5.89
| 其中：当年财政拨款 |  | 2000.00 | 2000.00 |  | 1177.26 | — | 58.86
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 补助县（市、区）的乡村旅游精品示范村创建、景区设施建设提升、民宿主题宣传营销、民宿集聚区发展。 |  |  |  |  | 创建A级旅游景区及旅游等级民宿，提升我市乡村旅游接待能力及服务水平。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 民宿品牌创建数量 |  | ≥5家 |  | 5 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 补助乡村旅游精品示范村数数量 |  | ≥5个 |  | 5 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 奖励景区品牌建设数量 |  | ≥1家 |  | 5 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 达标率 |  | ≥95% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成景区品牌创建时间 |  | ≤12月 |  | 10 | 5 | 5
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村旅游精品示范村补助标准 |  | ≤100万元/村 |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 民宿集聚区发展补助标准 |  | ≤50万元/集聚区 |  | 50 | 5 | 5
绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游总收入 |  | ≥1100亿元 |  | 1416.4 | 20 | 20
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 旅游业接待人次 |  | ≥1.24亿人次 |  | 1.41 | 10 | 10
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅游投诉电话热线满意率 |  | ≥95% |  | 96 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 95.89
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 文化旅游发展专项资金
主管部门 |  |  | 福州市文化和旅游局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市文化和旅游局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 8900.00 | 7109.55 |  | 5256.40 | 10 | 73.93 |  | 7.39
| 其中：当年财政拨款 |  | 8900.00 | 7109.55 |  | 5256.40 | — | 73.93
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以提升福州旅游城市形象为工作重点，实施精准、创意、系统营销，提升福州旅游知名度，扶持优质旅游项目。 |  |  |  |  | 2025年，福州市文旅系统在市委、市政府坚强领导下，持续深化拓展“三争”、开展“奋勇争先”行动，大力提振文旅消费，持续深化“文旅+百业”，推动文化旅游深度融合发展，加快把文化旅游业培育成支柱性产业，各项文旅工作取得新成效。2025年福州旅游接待总人数为1.41亿人次，游客旅游总花费1416.4亿元，旅游接待总人数保持全省第一，游客旅游总花费增速全省第一。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 奖补单位数 |  | ≥6个 |  | 6 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 奖补旅游机构数 |  | ≥10个 |  | 11 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 报纸媒体投放版面 |  | ≥20个 |  | 20 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 广告播放天数 |  | ≥150天 |  | 155 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 通知短信发送条数 |  | ≥25000000条 |  | 66470000 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 组织举办文旅活动数量 |  | ≥4场 |  | 4 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 组织推介活动数量 |  | ≥2场 |  | 2 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 抖音号发布视频数量 |  | ≥300条 |  | 693 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 印制宣传品数量 |  | ≥3000份 |  | 70000 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 |  | ≥3场 |  | 5 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 奖补标准执行准确率 |  | =100% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 补助资金发放及时率 |  | ≥80% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传成本控制率 |  | ≤100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游总收入 |  | ≥1200亿元 |  | 1416.4 | 5 | 5
绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游业收入增长率 |  | ≥10% |  | 19.4 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 接待游客总人数 |  | ≥1.35亿人次 |  | 1.414 | 5 | 5
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 旅游人数增长率 |  | ≥9% |  | 10.5 | 5 | 5
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 微信粉丝数增长率 |  | ＞5% |  | 8 | 5 | 5
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅游投诉电话热线满意率 |  | =100% |  | 99.8 | 10 | 9.98 | 满意率未达100%
总分 | [7 empty] | 94.98
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 福州市非遗保护专项资金—市级非物质文化遗产保护传承专项资金
主管部门 |  |  | 福州市文化和旅游局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市文化和旅游局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 30.00 |  | 30.00 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 30.00 |  | 30.00 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展非遗展示展演活动、非遗培训、非遗主题作品创作等，展现非遗正青春的魅力，让非遗保护传承成果惠及群众。 |  |  |  |  | 开展了非遗展示展演活动、非遗培训、非遗主题作品创作，展现了非遗正青春的魅力，让非遗保护传承成果惠及群众。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展演出展览展示活动场次 |  | ≥30场 |  | 28 | 10 | 9.33 | 资金12月下达，部分展示展演活动待完成
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 培训人员合格率 |  | ≥90% |  | 95 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 展演完成及时性 |  | ≥95% |  | 93.33 | 10 | 9.82 | 资金12月下达，部分展示展演活动待完成
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 |  | ≤30万元 |  | 30 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 参与活动群众人次 |  | ≥5000人 |  | 5165 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对活动满意度 |  | ≥90% |  | 94.67 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 99.15
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 省财政厅、文旅厅下达第九届福建艺术节活动经费（闽财教指〔2025〕49号）
主管部门 |  |  | 福州市文化和旅游局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市文化和旅游局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 6.00 |  | 0.00 | 10 | 0.00 |  | 0
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 6.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为全力支持第九届福建艺术节顺利举办，展示福建舞台艺术的整体实力与创新成果，海峡文化艺术中心承担了艺术节重点展演剧目的场地与技术服务保障工作。项目旨在通过高标准的舞台呈现、高质量的技术服务和全流程的演出支持，确保艺术节期间各剧目的舞台效果、艺术氛围和观演体验达到最佳状态，为我省文艺精品的集中展示提供坚实支撑。 |  |  |  |  | 2024年10月24日，福州市闽都文化艺术中心在海峡文化艺术中心歌剧院开展了音乐剧《三坊七巷》展演；10月30日，厦门歌舞剧院在海峡文化艺术中心音乐厅开展了钢琴协奏曲《海》展演；11月1日，福州闽剧艺术传承发展中心在海峡文化艺术中心歌剧院开展了闽剧《幻戏图》展演；11月7日，厦门歌仔戏研习中心在海峡文化艺术中心歌剧院开展了歌仔戏《燕归巢》展演。4场演出均顺利举办。 项目经费于2025年底下达，因恰逢财政关账，经费于2026年2月初拨付项目公司。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 成功承接展演场次 |  | ≥4场 |  | 4 | 25 | 25
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 舞台设备故障率 |  | ≤3% |  | 0 | 8 | 8
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 设备调试与布景安装及时率 |  | ≥97% |  | 100 | 7 | 7
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助经费 |  | ≤6万 |  | 6 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 特别重大安全生产事故发生量 |  | ≤0起 |  | 0 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意率 |  | ≥90% |  | 95 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 90
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 海峡文化艺术中心项目年度补贴经费
主管部门 |  |  | 福州市文化和旅游局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市文化和旅游局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 2130.00 | 2130.00 |  | 1597.50 | 10 | 75.00 |  | 7.5
| 其中：当年财政拨款 |  | 2130.00 | 2130.00 |  | 1597.50 | — | 75.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 维持海峡文化艺术中心运营及维护，丰富市民的文化生活，满足人民群众日益增长的精神文化需求，促进海峡两岸的艺术文化交流。 |  |  |  |  | 各绩效指标均圆满完成。2025年海峡文化艺术中心共上演演出172场，其中自营演出100场（其中A类30场，B类40场，C类30场），公益及其他场次72场，自营演出上座率72%，平均票价212元，观众满意度97.15%。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 年度演出场次 |  | ≥120场 |  | 172 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | A类演出场次 |  | ≥30场 |  | 30 | 8 | 8
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | B类演出场次 |  | ≥40场 |  | 40 | 8 | 8
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | C类演出场次 |  | ≥30场 |  | 30 | 8 | 8
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 运营服务响应及时性 |  | ≥95% |  | 100 | 1 | 1
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入总数 |  | ≤2130万元 |  | 2130 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 年平均票价 |  | ≤220元 |  | 212 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 年平均上座率 |  | ≥60% |  | 72 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 年度自营演出场次 |  | ≥100场 |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意率 |  | ≥90% |  | 97.15 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 提前下达2025年省级非物质文化遗产保护与传承专项资金（闽财教〔2024〕77号）
主管部门 |  |  | 福州市文化和旅游局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市文化和旅游局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 176.60 | 181.00 |  | 0.00 | 10 | 0.00 |  | 0
| 其中：当年财政拨款 |  | 176.60 | 181.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 举办非遗展演活动20场，举办非遗培训传承活动6场，发放85名省级传承人补助。 |  |  |  |  | 已举办非遗展演活动30场，举办非遗培训传承活动6场，发放85名省级传承人补助。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 举办非遗展演活动场次 |  | ≥20场 |  | 20 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 非遗保护活动项目结项率 |  | ≥85% |  | 85 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时性（%） |  | ≥95% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 |  | ≤100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 非遗传承人群增长率 |  | ≥5% |  | 5 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对非遗展演活动的满意度 |  | ≥90% |  | 90 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 90
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 农村文化建设专项资金
主管部门 |  |  | 福州市文化和旅游局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市文化和旅游局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 120.00 | 120.00 |  | 120.00 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 120.00 | 120.00 |  | 120.00 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 实施乡村文化振兴，推进乡村公共文化基础设施建设。 |  |  |  |  | 实施乡村文化振兴，推进乡村公共文化基础设施建设。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 补助县（市）区数 |  | ≥11个 |  | 11 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 补助村居数 |  | ≥40个 |  | 40 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | ≥95% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 |  | ≤3万元 |  | 3 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人次数 |  | ≥2000人次 |  | 2000 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  | ≥80% |  | 90 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 温泉旅游提质奖励资金
主管部门 |  |  | 福州市文化和旅游局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市文化和旅游局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 35.00 | 35.00 |  | 35.00 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 35.00 | 35.00 |  | 35.00 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 扶持温泉产业发展，促进旅游产业项目提档升级，推动景区品牌建设。 |  |  |  |  | 扶持2家温泉企业提档升级成星级温泉企业，分别是首开君澜温泉酒店五星级，松有泉三星级。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 补助温泉企业数量 |  | =2个 |  | 2 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金下达及时率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 奖励标准 |  | =35万元 |  | 35 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 扶持产业发展项目数 |  | ≥1个 |  | 1 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖补企业满意度 |  | ≥90% |  | 100 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 提前下达2024年度福建省文旅融合发展专项资金（闽财教指〔2023〕69号）（2024结转）
主管部门 |  |  | 福州市文化和旅游局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市文化和旅游局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 38.00 | 38.00 |  | 37.92 | 10 | 99.79 |  | 9.98
| 其中：当年财政拨款 |  | 38.00 | 38.00 |  | 37.92 | — | 99.78
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 主要是对通往4A级以上旅游景区的国道、省道旅游标识牌的日常管理维护、建设。 |  |  |  |  | 维护、保养全市322面标识标牌。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 道路交通标识牌日常管理维护情况 |  | ≥322面 |  | 322 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 道路交通标识牌日常故障率 |  | ≤5% |  | 0 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目启动及时性 |  | ≥12月 |  | 12 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | 财政投入成本控制率 |  | ≤100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路交通标识牌覆盖4A以上景区 |  | ≥90% |  | 100 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户投诉率 |  | ≤5% |  | 0 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 99.98
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 关于提前下达2025年度福建省电视剧网络剧创作生产专项资金的通知（闽财教指〔2024〕112号）
主管部门 |  |  | 福州市文化和旅游局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市文化和旅游局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 228.00 |  | 228.00 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 228.00 |  | 228.00 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 发挥财政专项资金激励引导作用，吸引优秀影视制作机构落户福州，来榕拍摄，引导创作更多思想精深、艺术精湛、制作精良的电视剧网络剧作品，通过用好专项资金，实现社会效益和经济效益的有机统一，推动电视剧网络剧产业持续健康发展，为全方位推进高质量发展超越提供有力文化支撑。 |  |  |  |  | 通过发挥财政资金激励引导作用，有力推动我市电视剧网络剧行业发展。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 服务电视剧、纪录片、网络影视剧项目数量 |  | =7个 |  | 7 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 服务电视剧网络剧落地拍摄数量 |  | ≥1个 |  | 4 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 通过拍摄服务体系服务剧组数量 |  | ≥2个 |  | 16 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 网络微短剧审核通过率 |  | ≥95% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 网络微短剧、纪录片拍摄时长 |  | ≤2年 |  | 1.17 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金总额 |  | =228万元 |  | 228 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 电视剧网络微短剧社会知晓人数 |  | ≥30万人 |  | 30 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 纪录片公益展播情况 |  | ≥1件 |  | 2 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会主义核心价值观弘扬率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 |  | ≥85% |  | 100 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 关于提前下达2025年福建省文旅经济发展专项资金（闽财教（指）〔2024〕70号）
主管部门 |  |  | 福州市文化和旅游局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市文化和旅游局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 1362.00 | 1362.00 |  | 13620.00 | 10 | 1000.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 1362.00 | 1362.00 |  | 13620.00 | — | 1000.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 着力推进文旅资源开发，推进A级旅游景区提质升级，丰富文旅产品供给，做大做强做优文旅经济。 |  |  |  |  | 创建完成智慧景区、国家级文化产业示范基地等创建，完成旅游厕所、标识标牌等旅游基础设施。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 国家级和省级品牌创建数量 |  | =3个 |  | 5 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 反映数字文旅工作完成情况 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时性 |  | ≥75% |  | 78 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 文旅经济发展资金总投入 |  | ≤1362万元 |  | 1362 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 船政爱国文化宣传场次 |  | ≥200场 |  | 200 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财政资金服务对象满意度 |  | ≥85% |  | 90 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 文化旅游工作经费
主管部门 |  |  | 福州市文化和旅游局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市文化和旅游局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 90.40 | 90.40 |  | 90.40 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 90.40 | 90.40 |  | 90.40 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障文旅局文化旅游工作日常运转。 |  |  |  |  | 已完成，文旅工作运转顺畅。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 国内外文化旅游交流次数 |  | ≥20次 |  | 85 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 培训课程数量 |  | ≥1门 |  | 6 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 水电供应正常率 |  | ≥90% |  | 100 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 财会继续教育培训完成时间 |  | ≤12月 |  | 10 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年工作经费总额 |  | ≤90.4万元 |  | 90.4 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务改制企业人数 |  | ≥1人 |  | 2 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工投诉次数 |  | ≤5次 |  | 0 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 新兴领域组织独立法人单位党组织书记通讯补贴
主管部门 |  |  | 福州市文化和旅游局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市文化和旅游局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 0.36 |  | 0.36 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.36 |  | 0.36 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按时发放新兴领域党组织书记通讯补贴，加强社会组织党组织党的建设。 |  |  |  |  | 补贴款项已按时、足额发放至符合条件的党组织书记个人账户，共计3人，覆盖3家单位。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 补助党组织书记数量 |  | ≤3人 |  | 3 | 20 | 20 | 无偏差
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 书记述职评议通过率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 支部大会召开频率 |  | ≥1次/季度 |  | 4 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助金额 |  | ≤1200元 |  | 1200 | 10 | 10 | 无偏差
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务党员人数 |  | ≥10人 |  | 11 | 30 | 30 | 无偏差
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员投诉件 |  | ≤2件 |  | 0 | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [7 empty] | 100
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 文化旅游发展专项资金（2024结转）
主管部门 |  |  | 福州市文化和旅游局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市文化和旅游局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 1529.34 | 1529.34 |  | 1529.34 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 1529.34 | 1529.34 |  | 1529.34 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以提升福州旅游城市形象为工作重点，实施精准、创意、系统营销，提升福州旅游知名度，扶持优质旅游项目。 |  |  |  |  | 2025年，福州市文旅系统在市委、市政府坚强领导下，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，大力提振文旅消费，持续深化“文旅+百业”，推动文化旅游深度融合发展，加快把文化旅游业培育成为支柱产业，文旅各项工作取得新成效。2025年福州旅游接待总人数为1.41亿人次，游客旅游总花费1416.4亿元，旅游接待总人数保持全省第一，游客旅游总花费增速全省第一。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 奖补单位数 |  | ≥6个 |  | 6 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 奖补旅游机构数 |  | ≥10个 |  | 11 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 报纸媒体投放版面 |  | ≥20个 |  | 20 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 广告播放天数 |  | ≥150天 |  | 155 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 通知短信发送条数 |  | ≥25000000条 |  | 66470000 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 组织举办文旅活动数量 |  | ≥4场 |  | 4 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 组织推介活动数量 |  | ≥2场 |  | 2 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 抖音号发布视频数量 |  | ≥300条 |  | 693 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 印制宣传品数量 |  | ≥3000份 |  | 70000 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 |  | ≥3场 |  | 5 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 奖补标准执行准确率 |  | =100% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 补助资金发放及时率 |  | ≥80% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传成本控制率 |  | ≤100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游总收入 |  | ≥1200亿元 |  | 1416.4 | 5 | 5
绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游业收入增长率 |  | ≥10% |  | 19.4 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 接待游客总人数 |  | ≥1.35亿人次 |  | 1.414 | 5 | 5
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 旅游人数增长率 |  | ≥9% |  | 10.5 | 5 | 5
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 微信粉丝数增长率 |  | ＞5% |  | 8 | 5 | 5
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅游投诉电话热线满意率 |  | =100% |  | 99.8 | 10 | 9.98 | 旅游投诉电话满意率99.8%
总分 | [7 empty] | 99.98